## README
Base de Dados - Dashboard de Custos de Projetos
Objetivo | Base fictícia pronta para uso em Power BI para análise de orçamento, realizado, previsão e desvios de custos por projeto.
Período | Janeiro/2025 a Agosto/2026
Tabelas | F_Custos_Projetos, D_Projetos, D_Calendario, D_Categorias
Relacionamentos sugeridos | F_Custos_Projetos[ID_Projeto] -> D_Projetos[ID_Projeto] ¦ F_Custos_Projetos[Data_Referencia] -> D_Calendario[Data] ¦ F_Custos_Projetos[Categoria_Custo] -> D_Categorias[Categoria_Custo]
Observação | Todos os dados são fictícios, mas estruturados com lógica de negócio para compor um portfólio realista.
Colunas calculadas | Desvio_Mensal_R$, Percentual_Desvio_Mensal e Criticidade foram adicionadas por fórmula.
Campos recomendados para KPIs
• | Orçado Total
• | Realizado Total
• | Desvio Total
• | % Desvio
• | Projetos Acima do Orçamento
• | CAPEX x OPEX
• | Top Projetos por Desvio
• | Evolução Mensal

## F_Custos_Projetos
ID_Projeto | Projeto | Area | Gerente_Projeto | Status_Projeto | Fase_Projeto | Prioridade | Centro_Custo | Data_Referencia | Ano | Mes_Num | Mes_Ano | Categoria_Custo | Tipo_Custo | Fornecedor | Conta_Contabil | Orcado_Mensal_R$ | Realizado_Mensal_R$ | Previsto_Final_Projeto_R$ | Orcamento_Total_Projeto_R$ | Desvio_Mensal_R$ | Percentual_Desvio_Mensal | Criticidade
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 34987.34 | 33539.95 | 4411415.18 | 4200000 | -1447.39 | -4.14% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 68739.73 | 77271.64 | 4411415.18 | 4200000 | 8531.91 | 12.41% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 33609.05 | 34400.95 | 4411415.18 | 4200000 | 791.9 | 2.36% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 27349.42 | 32439.35 | 4411415.18 | 4200000 | 5089.93 | 18.61% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 21206.49 | 20814.84 | 4411415.18 | 4200000 | -391.65 | -1.85% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 22204.09 | 21764.83 | 4411415.18 | 4200000 | -439.26 | -1.98% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 52668.2 | 57364.21 | 4411415.18 | 4200000 | 4696.01 | 8.92% | Atenção
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 97689.13 | 107953.19 | 4411415.18 | 4200000 | 10264.06 | 10.51% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 48072.74 | 52650.15 | 4411415.18 | 4200000 | 4577.41 | 9.52% | Atenção
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 40375.19 | 39314.07 | 4411415.18 | 4200000 | -1061.12 | -2.63% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 31562.4 | 31928.68 | 4411415.18 | 4200000 | 366.28 | 1.16% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 27856.57 | 33227.57 | 4411415.18 | 4200000 | 5371 | 19.28% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 68524.73 | 76571.46 | 4411415.18 | 4200000 | 8046.73 | 11.74% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 109870.12 | 129777.31 | 4411415.18 | 4200000 | 19907.19 | 18.12% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 55835.49 | 54392.72 | 4411415.18 | 4200000 | -1442.77 | -2.58% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 52948.97 | 52844.35 | 4411415.18 | 4200000 | -104.62 | -0.2% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 32664.38 | 33175.63 | 4411415.18 | 4200000 | 511.25 | 1.57% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 34143.54 | 35777.92 | 4411415.18 | 4200000 | 1634.38 | 4.79% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 88800.19 | 102093.45 | 4411415.18 | 4200000 | 13293.26 | 14.97% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 142389.5 | 145399.34 | 4411415.18 | 4200000 | 3009.84 | 2.11% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 72923.49 | 85726.02 | 4411415.18 | 4200000 | 12802.53 | 17.56% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 70225.16 | 81936.16 | 4411415.18 | 4200000 | 11711 | 16.68% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 42807.11 | 43147.47 | 4411415.18 | 4200000 | 340.36 | 0.8% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 50712.98 | 53336.79 | 4411415.18 | 4200000 | 2623.81 | 5.17% | Atenção
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 90627.19 | 106205.75 | 4411415.18 | 4200000 | 15578.56 | 17.19% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 154246.13 | 160985.22 | 4411415.18 | 4200000 | 6739.09 | 4.37% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 76799.89 | 82866.3 | 4411415.18 | 4200000 | 6066.41 | 7.9% | Atenção
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 72076.06 | 82016.16 | 4411415.18 | 4200000 | 9940.1 | 13.79% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 48178.25 | 47872.13 | 4411415.18 | 4200000 | -306.12 | -0.64% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 51739.84 | 59324.7 | 4411415.18 | 4200000 | 7584.86 | 14.66% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 99142.89 | 117243.46 | 4411415.18 | 4200000 | 18100.57 | 18.26% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 168295.8 | 190093.87 | 4411415.18 | 4200000 | 21798.07 | 12.95% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 88117.22 | 102989.51 | 4411415.18 | 4200000 | 14872.29 | 16.88% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 74999.5 | 85572.77 | 4411415.18 | 4200000 | 10573.27 | 14.1% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 51025.44 | 50197.14 | 4411415.18 | 4200000 | -828.3 | -1.62% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 54571.95 | 54294.63 | 4411415.18 | 4200000 | -277.32 | -0.51% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 78282.49 | 91227.6 | 4411415.18 | 4200000 | 12945.11 | 16.54% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 137018.11 | 158730.19 | 4411415.18 | 4200000 | 21712.08 | 15.85% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 60061.03 | 66234.32 | 4411415.18 | 4200000 | 6173.29 | 10.28% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 55416.21 | 57995.39 | 4411415.18 | 4200000 | 2579.18 | 4.65% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 36807.63 | 39977.97 | 4411415.18 | 4200000 | 3170.34 | 8.61% | Atenção
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 43135.19 | 50763.35 | 4411415.18 | 4200000 | 7628.16 | 17.68% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 74662.94 | 72492.91 | 4411415.18 | 4200000 | -2170.03 | -2.91% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 123574.26 | 146268.88 | 4411415.18 | 4200000 | 22694.62 | 18.37% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 75460.53 | 85436.32 | 4411415.18 | 4200000 | 9975.79 | 13.22% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 65365.36 | 77855.2 | 4411415.18 | 4200000 | 12489.84 | 19.11% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 46247.45 | 52736.73 | 4411415.18 | 4200000 | 6489.28 | 14.03% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 41323.06 | 46072.48 | 4411415.18 | 4200000 | 4749.42 | 11.49% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 54163.37 | 60778.88 | 4411415.18 | 4200000 | 6615.51 | 12.21% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 104492.86 | 107801.11 | 4411415.18 | 4200000 | 3308.25 | 3.17% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 53139.19 | 59121.16 | 4411415.18 | 4200000 | 5981.97 | 11.26% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 50038.06 | 58660.91 | 4411415.18 | 4200000 | 8622.85 | 17.23% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 35490.84 | 34994.98 | 4411415.18 | 4200000 | -495.86 | -1.4% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 34263.12 | 33317.3 | 4411415.18 | 4200000 | -945.82 | -2.76% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 56030.56 | 65763.91 | 4411415.18 | 4200000 | 9733.35 | 17.37% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 91984.75 | 89595.9 | 4411415.18 | 4200000 | -2388.85 | -2.6% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 45887.03 | 46974.87 | 4411415.18 | 4200000 | 1087.84 | 2.37% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 38761.37 | 39084.49 | 4411415.18 | 4200000 | 323.12 | 0.83% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 31412.77 | 35501.2 | 4411415.18 | 4200000 | 4088.43 | 13.02% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 28737.43 | 31465.92 | 4411415.18 | 4200000 | 2728.49 | 9.49% | Atenção
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 46171.5 | 49349.05 | 4411415.18 | 4200000 | 3177.55 | 6.88% | Atenção
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 82467.83 | 79996.89 | 4411415.18 | 4200000 | -2470.94 | -3% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 36039.38 | 42978.99 | 4411415.18 | 4200000 | 6939.61 | 19.26% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 30845.93 | 29969.25 | 4411415.18 | 4200000 | -876.68 | -2.84% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 23790.66 | 24700.9 | 4411415.18 | 4200000 | 910.24 | 3.83% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 23751.35 | 24144.95 | 4411415.18 | 4200000 | 393.6 | 1.66% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 25843.82 | 29731.01 | 4411415.18 | 4200000 | 3887.19 | 15.04% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 42011.56 | 41192.44 | 4411415.18 | 4200000 | -819.12 | -1.95% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 21220.78 | 25383.73 | 4411415.18 | 4200000 | 4162.95 | 19.62% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 19780.78 | 23517.9 | 4411415.18 | 4200000 | 3737.12 | 18.89% | Crítico
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 15407.08 | 15358.84 | 4411415.18 | 4200000 | -48.24 | -0.31% | Controlado
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 12927.55 | 13861.57 | 4411415.18 | 4200000 | 934.02 | 7.23% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 26976.37 | 33953.4 | 4349855.32 | 3600000 | 6977.03 | 25.86% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 55785.58 | 59338.42 | 4349855.32 | 3600000 | 3552.84 | 6.37% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 23993.29 | 25046.71 | 4349855.32 | 3600000 | 1053.42 | 4.39% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 22271.66 | 23183.45 | 4349855.32 | 3600000 | 911.79 | 4.09% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 14956.75 | 17890.7 | 4349855.32 | 3600000 | 2933.95 | 19.62% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 16497.72 | 18588.22 | 4349855.32 | 3600000 | 2090.5 | 12.67% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 33658.11 | 42495.2 | 4349855.32 | 3600000 | 8837.09 | 26.26% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 64641.97 | 77231.56 | 4349855.32 | 3600000 | 12589.59 | 19.48% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 32492.49 | 35237.33 | 4349855.32 | 3600000 | 2744.84 | 8.45% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 27222.8 | 28771.6 | 4349855.32 | 3600000 | 1548.8 | 5.69% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 20153.85 | 22172.52 | 4349855.32 | 3600000 | 2018.67 | 10.02% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 19891.33 | 25084.94 | 4349855.32 | 3600000 | 5193.61 | 26.11% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 44529.03 | 47080.42 | 4349855.32 | 3600000 | 2551.39 | 5.73% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 90975.55 | 113608.34 | 4349855.32 | 3600000 | 22632.79 | 24.88% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 44926.27 | 50225.42 | 4349855.32 | 3600000 | 5299.15 | 11.8% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 35399.53 | 40196.82 | 4349855.32 | 3600000 | 4797.29 | 13.55% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 27925.92 | 33606.33 | 4349855.32 | 3600000 | 5680.41 | 20.34% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 27734.36 | 35364.88 | 4349855.32 | 3600000 | 7630.52 | 27.51% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 63490.64 | 69272.87 | 4349855.32 | 3600000 | 5782.23 | 9.11% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 116266.41 | 141072.64 | 4349855.32 | 3600000 | 24806.23 | 21.34% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 56749.61 | 62032.37 | 4349855.32 | 3600000 | 5282.76 | 9.31% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 53687.31 | 57837.23 | 4349855.32 | 3600000 | 4149.92 | 7.73% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 32025 | 34442.85 | 4349855.32 | 3600000 | 2417.85 | 7.55% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 37938.62 | 47105.63 | 4349855.32 | 3600000 | 9167.01 | 24.16% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 66122.57 | 67730.35 | 4349855.32 | 3600000 | 1607.78 | 2.43% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 128250.33 | 152158.08 | 4349855.32 | 3600000 | 23907.75 | 18.64% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 63364.93 | 67467.75 | 4349855.32 | 3600000 | 4102.82 | 6.47% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 46978.83 | 54709.5 | 4349855.32 | 3600000 | 7730.67 | 16.46% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 36213.7 | 42258.39 | 4349855.32 | 3600000 | 6044.69 | 16.69% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 35035.36 | 36529.94 | 4349855.32 | 3600000 | 1494.58 | 4.27% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 64878.09 | 71513.59 | 4349855.32 | 3600000 | 6635.5 | 10.23% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 107064.22 | 134194.26 | 4349855.32 | 3600000 | 27130.04 | 25.34% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 56868.9 | 68124.17 | 4349855.32 | 3600000 | 11255.27 | 19.79% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 47213.58 | 49560.47 | 4349855.32 | 3600000 | 2346.89 | 4.97% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 30589.18 | 38224.72 | 4349855.32 | 3600000 | 7635.54 | 24.96% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 30440.18 | 38737.14 | 4349855.32 | 3600000 | 8296.96 | 27.26% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 59982.3 | 61766.75 | 4349855.32 | 3600000 | 1784.45 | 2.97% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 126109.45 | 158890.33 | 4349855.32 | 3600000 | 32780.88 | 25.99% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 62234.95 | 76465.68 | 4349855.32 | 3600000 | 14230.73 | 22.87% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 55681.95 | 68535.56 | 4349855.32 | 3600000 | 12853.61 | 23.08% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 38474.29 | 40942 | 4349855.32 | 3600000 | 2467.71 | 6.41% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 39028.79 | 41021.77 | 4349855.32 | 3600000 | 1992.98 | 5.11% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 71378.35 | 77205.59 | 4349855.32 | 3600000 | 5827.24 | 8.16% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 110585.05 | 131848.21 | 4349855.32 | 3600000 | 21263.16 | 19.23% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 62908.94 | 69665.01 | 4349855.32 | 3600000 | 6756.07 | 10.74% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 51049.04 | 64872.53 | 4349855.32 | 3600000 | 13823.49 | 27.08% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 35220.87 | 39209.61 | 4349855.32 | 3600000 | 3988.74 | 11.32% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 39147.91 | 44067.49 | 4349855.32 | 3600000 | 4919.58 | 12.57% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 61380.07 | 63417.65 | 4349855.32 | 3600000 | 2037.58 | 3.32% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 101629.64 | 115308.18 | 4349855.32 | 3600000 | 13678.54 | 13.46% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 61295.32 | 75063.3 | 4349855.32 | 3600000 | 13767.98 | 22.46% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 46985.05 | 55372.25 | 4349855.32 | 3600000 | 8387.2 | 17.85% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 36023.56 | 37932.67 | 4349855.32 | 3600000 | 1909.11 | 5.3% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 39130.93 | 41949.92 | 4349855.32 | 3600000 | 2818.99 | 7.2% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 55420.07 | 66226.41 | 4349855.32 | 3600000 | 10806.34 | 19.5% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 84009.87 | 95246.72 | 4349855.32 | 3600000 | 11236.85 | 13.38% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 51487.34 | 64822 | 4349855.32 | 3600000 | 13334.66 | 25.9% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 41574.79 | 45887.09 | 4349855.32 | 3600000 | 4312.3 | 10.37% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 30857.21 | 37261.89 | 4349855.32 | 3600000 | 6404.68 | 20.76% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 31001.67 | 35749.77 | 4349855.32 | 3600000 | 4748.1 | 15.32% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 41788.35 | 50008.17 | 4349855.32 | 3600000 | 8219.82 | 19.67% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 74191.46 | 87611.86 | 4349855.32 | 3600000 | 13420.4 | 18.09% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 36214.47 | 40824.69 | 4349855.32 | 3600000 | 4610.22 | 12.73% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 30471.4 | 33553.73 | 4349855.32 | 3600000 | 3082.33 | 10.12% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 23277.94 | 26383.12 | 4349855.32 | 3600000 | 3105.18 | 13.34% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 25960.64 | 30597.82 | 4349855.32 | 3600000 | 4637.18 | 17.86% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 28937.21 | 30870.91 | 4349855.32 | 3600000 | 1933.7 | 6.68% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 51186.16 | 56100.82 | 4349855.32 | 3600000 | 4914.66 | 9.6% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 24303.23 | 28807.77 | 4349855.32 | 3600000 | 4504.54 | 18.53% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 22547.22 | 23613.73 | 4349855.32 | 3600000 | 1066.51 | 4.73% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 17615.4 | 21059.99 | 4349855.32 | 3600000 | 3444.59 | 19.55% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 17244.34 | 21206.55 | 4349855.32 | 3600000 | 3962.21 | 22.98% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 18522.45 | 21940.49 | 4349855.32 | 3600000 | 3418.04 | 18.45% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 34692.47 | 41880.69 | 4349855.32 | 3600000 | 7188.22 | 20.72% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 18267.58 | 21005.81 | 4349855.32 | 3600000 | 2738.23 | 14.99% | Crítico
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 17295.48 | 18353.35 | 4349855.32 | 3600000 | 1057.87 | 6.12% | Atenção
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 10411.28 | 10669.76 | 4349855.32 | 3600000 | 258.48 | 2.48% | Controlado
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 11265.47 | 13772.81 | 4349855.32 | 3600000 | 2507.34 | 22.26% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 29746.29 | 34380.92 | 1848792.94 | 1850000 | 4634.63 | 15.58% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 56883.57 | 60511 | 1848792.94 | 1850000 | 3627.43 | 6.38% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 28111.08 | 31906.35 | 1848792.94 | 1850000 | 3795.27 | 13.5% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 23220.92 | 24724.79 | 1848792.94 | 1850000 | 1503.87 | 6.48% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 16962.36 | 19642.91 | 1848792.94 | 1850000 | 2680.55 | 15.8% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 16205.97 | 18479.85 | 1848792.94 | 1850000 | 2273.88 | 14.03% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 37725.33 | 44166.92 | 1848792.94 | 1850000 | 6441.59 | 17.07% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 63470.92 | 62847.93 | 1848792.94 | 1850000 | -622.99 | -0.98% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 33205.84 | 34823.78 | 1848792.94 | 1850000 | 1617.94 | 4.87% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 30810.13 | 34695.29 | 1848792.94 | 1850000 | 3885.16 | 12.61% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 19812.9 | 20929.18 | 1848792.94 | 1850000 | 1116.28 | 5.63% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 20277.16 | 22039.37 | 1848792.94 | 1850000 | 1762.21 | 8.69% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 34054.81 | 39768.86 | 1848792.94 | 1850000 | 5714.05 | 16.78% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 71775.49 | 75227.13 | 1848792.94 | 1850000 | 3451.64 | 4.81% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 32655.86 | 38620.28 | 1848792.94 | 1850000 | 5964.42 | 18.26% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 30999.38 | 35257.43 | 1848792.94 | 1850000 | 4258.05 | 13.74% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 22945.38 | 24915.37 | 1848792.94 | 1850000 | 1969.99 | 8.59% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 18724.67 | 20367.73 | 1848792.94 | 1850000 | 1643.06 | 8.77% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 47624.77 | 54675.46 | 1848792.94 | 1850000 | 7050.69 | 14.8% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 77715.02 | 77448.15 | 1848792.94 | 1850000 | -266.87 | -0.34% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 37030.57 | 43588.45 | 1848792.94 | 1850000 | 6557.88 | 17.71% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 33981.11 | 36865.26 | 1848792.94 | 1850000 | 2884.15 | 8.49% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 23758.91 | 26103.86 | 1848792.94 | 1850000 | 2344.95 | 9.87% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 25244.01 | 24324.14 | 1848792.94 | 1850000 | -919.87 | -3.64% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 51947.34 | 53912.48 | 1848792.94 | 1850000 | 1965.14 | 3.78% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 101305.7 | 103702 | 1848792.94 | 1850000 | 2396.3 | 2.37% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 43653.04 | 44414.21 | 1848792.94 | 1850000 | 761.17 | 1.74% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 38897.53 | 41605.03 | 1848792.94 | 1850000 | 2707.5 | 6.96% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 28213.03 | 30643.36 | 1848792.94 | 1850000 | 2430.33 | 8.61% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 29026.21 | 29337.53 | 1848792.94 | 1850000 | 311.32 | 1.07% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 44801.34 | 44511.76 | 1848792.94 | 1850000 | -289.58 | -0.65% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 77530.19 | 82987.11 | 1848792.94 | 1850000 | 5456.92 | 7.04% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 39602.72 | 43246.82 | 1848792.94 | 1850000 | 3644.1 | 9.2% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 36049.73 | 38513.52 | 1848792.94 | 1850000 | 2463.79 | 6.83% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 21917.1 | 24998.01 | 1848792.94 | 1850000 | 3080.91 | 14.06% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 21002.77 | 23146.05 | 1848792.94 | 1850000 | 2143.28 | 10.2% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 41102.72 | 45001.16 | 1848792.94 | 1850000 | 3898.44 | 9.48% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 73974.55 | 77819.98 | 1848792.94 | 1850000 | 3845.43 | 5.2% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 32322.55 | 32468.98 | 1848792.94 | 1850000 | 146.43 | 0.45% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 29261.2 | 32840.39 | 1848792.94 | 1850000 | 3579.19 | 12.23% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 22171.67 | 22508.29 | 1848792.94 | 1850000 | 336.62 | 1.52% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 23834.46 | 27216.73 | 1848792.94 | 1850000 | 3382.27 | 14.19% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 29121.07 | 30453.13 | 1848792.94 | 1850000 | 1332.06 | 4.57% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 46480.87 | 51687.33 | 1848792.94 | 1850000 | 5206.46 | 11.2% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 28001.07 | 32491.13 | 1848792.94 | 1850000 | 4490.06 | 16.04% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 23529.49 | 23113.68 | 1848792.94 | 1850000 | -415.81 | -1.77% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 15305.16 | 16975.75 | 1848792.94 | 1850000 | 1670.59 | 10.92% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 15585.1 | 17553.7 | 1848792.94 | 1850000 | 1968.6 | 12.63% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 16920.03 | 18075.77 | 1848792.94 | 1850000 | 1155.74 | 6.83% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 32516.39 | 35730.21 | 1848792.94 | 1850000 | 3213.82 | 9.88% | Atenção
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 16711.86 | 19400.21 | 1848792.94 | 1850000 | 2688.35 | 16.09% | Crítico
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 14516.34 | 14862.04 | 1848792.94 | 1850000 | 345.7 | 2.38% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 11037.85 | 11208.11 | 1848792.94 | 1850000 | 170.26 | 1.54% | Controlado
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 10718.48 | 11719.84 | 1848792.94 | 1850000 | 1001.36 | 9.34% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 14707.08 | 15934.15 | 955969.14 | 980000 | 1227.07 | 8.34% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 24552.69 | 25024.26 | 955969.14 | 980000 | 471.57 | 1.92% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 15083.94 | 15424.23 | 955969.14 | 980000 | 340.29 | 2.26% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 10939.46 | 10195.45 | 955969.14 | 980000 | -744.01 | -6.8% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 9000.92 | 9026.86 | 955969.14 | 980000 | 25.94 | 0.29% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 8567.81 | 8400.94 | 955969.14 | 980000 | -166.87 | -1.95% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 25348.73 | 25706.6 | 955969.14 | 980000 | 357.87 | 1.41% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 46928.17 | 45428.56 | 955969.14 | 980000 | -1499.61 | -3.2% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 22404.57 | 24085.73 | 955969.14 | 980000 | 1681.16 | 7.5% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 22490.11 | 21096.23 | 955969.14 | 980000 | -1393.88 | -6.2% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 14655.31 | 16521.15 | 955969.14 | 980000 | 1865.84 | 12.73% | Crítico
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 14028.28 | 13368.37 | 955969.14 | 980000 | -659.91 | -4.7% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 26205.36 | 28836.1 | 955969.14 | 980000 | 2630.74 | 10.04% | Crítico
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 42129.66 | 40553.92 | 955969.14 | 980000 | -1575.74 | -3.74% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 22574.91 | 22114.98 | 955969.14 | 980000 | -459.93 | -2.04% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 20473.11 | 21136.9 | 955969.14 | 980000 | 663.79 | 3.24% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 14131.03 | 13017 | 955969.14 | 980000 | -1114.03 | -7.88% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 15287.75 | 15850.34 | 955969.14 | 980000 | 562.59 | 3.68% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 29329.86 | 29910.69 | 955969.14 | 980000 | 580.83 | 1.98% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 48970.79 | 46658.37 | 955969.14 | 980000 | -2312.42 | -4.72% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 25080.46 | 24285.14 | 955969.14 | 980000 | -795.32 | -3.17% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 18999.51 | 17798.32 | 955969.14 | 980000 | -1201.19 | -6.32% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 13278.78 | 13305.88 | 955969.14 | 980000 | 27.1 | 0.2% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 14159.27 | 14756.62 | 955969.14 | 980000 | 597.35 | 4.22% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 28801.39 | 31245.58 | 955969.14 | 980000 | 2444.19 | 8.49% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 52383.4 | 54821.22 | 955969.14 | 980000 | 2437.82 | 4.65% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 28746.82 | 27659.87 | 955969.14 | 980000 | -1086.95 | -3.78% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 23753.55 | 23692.08 | 955969.14 | 980000 | -61.47 | -0.26% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 19631.03 | 19209.11 | 955969.14 | 980000 | -421.92 | -2.15% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 16251.11 | 18465 | 955969.14 | 980000 | 2213.89 | 13.62% | Crítico
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 23319.32 | 22644.46 | 955969.14 | 980000 | -674.86 | -2.89% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 36933.28 | 34959.64 | 955969.14 | 980000 | -1973.64 | -5.34% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 22469.81 | 23289.7 | 955969.14 | 980000 | 819.89 | 3.65% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 16310.13 | 14865.2 | 955969.14 | 980000 | -1444.93 | -8.86% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 13494.87 | 14409.41 | 955969.14 | 980000 | 914.54 | 6.78% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 13113.34 | 12813.3 | 955969.14 | 980000 | -300.04 | -2.29% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 19125.88 | 20865.71 | 955969.14 | 980000 | 1739.83 | 9.1% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 33959.75 | 36043.23 | 955969.14 | 980000 | 2083.48 | 6.14% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 19219.54 | 19365.69 | 955969.14 | 980000 | 146.15 | 0.76% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 14138.78 | 13601.35 | 955969.14 | 980000 | -537.43 | -3.8% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 10492.81 | 11727.24 | 955969.14 | 980000 | 1234.43 | 11.76% | Crítico
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 10568.35 | 9797.49 | 955969.14 | 980000 | -770.86 | -7.29% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 10668.41 | 10227.3 | 955969.14 | 980000 | -441.11 | -4.13% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 18198.7 | 18361.42 | 955969.14 | 980000 | 162.72 | 0.89% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 9544.41 | 10115.25 | 955969.14 | 980000 | 570.84 | 5.98% | Atenção
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 8516.09 | 8109.29 | 955969.14 | 980000 | -406.8 | -4.78% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 5497.9 | 5279.25 | 955969.14 | 980000 | -218.65 | -3.98% | Controlado
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 5533.75 | 5499.33 | 955969.14 | 980000 | -34.42 | -0.62% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 24397.45 | 24508.01 | 1491427.3 | 1450000 | 110.56 | 0.45% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 39095.5 | 38173.91 | 1491427.3 | 1450000 | -921.59 | -2.36% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 19283.47 | 21135.63 | 1491427.3 | 1450000 | 1852.16 | 9.6% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 16545.69 | 15208.07 | 1491427.3 | 1450000 | -1337.62 | -8.08% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 11238.52 | 11040.9 | 1491427.3 | 1450000 | -197.62 | -1.76% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 11389.13 | 10673.84 | 1491427.3 | 1450000 | -715.29 | -6.28% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 33247.54 | 34206.69 | 1491427.3 | 1450000 | 959.15 | 2.88% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 58629.87 | 63498.62 | 1491427.3 | 1450000 | 4868.75 | 8.3% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 24402.46 | 24681.93 | 1491427.3 | 1450000 | 279.47 | 1.15% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 25882.46 | 24773.4 | 1491427.3 | 1450000 | -1109.06 | -4.28% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 16969.08 | 15961.65 | 1491427.3 | 1450000 | -1007.43 | -5.94% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 15449.27 | 15612.4 | 1491427.3 | 1450000 | 163.13 | 1.06% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 31935.36 | 29186.16 | 1491427.3 | 1450000 | -2749.2 | -8.61% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 51117.91 | 47643.11 | 1491427.3 | 1450000 | -3474.8 | -6.8% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 29288.49 | 29753.35 | 1491427.3 | 1450000 | 464.86 | 1.59% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 26546.42 | 28093.64 | 1491427.3 | 1450000 | 1547.22 | 5.83% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 18614.57 | 19066.53 | 1491427.3 | 1450000 | 451.96 | 2.43% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 17067.33 | 16679.17 | 1491427.3 | 1450000 | -388.16 | -2.27% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 35402.34 | 39675.73 | 1491427.3 | 1450000 | 4273.39 | 12.07% | Crítico
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 71031.92 | 76766.38 | 1491427.3 | 1450000 | 5734.46 | 8.07% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 36565.23 | 40497.42 | 1491427.3 | 1450000 | 3932.19 | 10.75% | Crítico
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 27347.81 | 29719.91 | 1491427.3 | 1450000 | 2372.1 | 8.67% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 20920.06 | 20672.99 | 1491427.3 | 1450000 | -247.07 | -1.18% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 20164.41 | 19592.45 | 1491427.3 | 1450000 | -571.96 | -2.84% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 35864.82 | 37063.95 | 1491427.3 | 1450000 | 1199.13 | 3.34% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 63988.79 | 63124.72 | 1491427.3 | 1450000 | -864.07 | -1.35% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 34096.38 | 33983.55 | 1491427.3 | 1450000 | -112.83 | -0.33% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 32461.76 | 35993.87 | 1491427.3 | 1450000 | 3532.11 | 10.88% | Crítico
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 20867 | 20140.33 | 1491427.3 | 1450000 | -726.67 | -3.48% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 19313.34 | 18617.72 | 1491427.3 | 1450000 | -695.62 | -3.6% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 28781.3 | 31592.78 | 1491427.3 | 1450000 | 2811.48 | 9.77% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 59842.63 | 61254.1 | 1491427.3 | 1450000 | 1411.47 | 2.36% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 29677.04 | 27882.95 | 1491427.3 | 1450000 | -1794.09 | -6.05% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 26542.3 | 26181.2 | 1491427.3 | 1450000 | -361.1 | -1.36% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 17313.9 | 19215.89 | 1491427.3 | 1450000 | 1901.99 | 10.99% | Crítico
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 18387.51 | 17164.82 | 1491427.3 | 1450000 | -1222.69 | -6.65% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 30535.4 | 29654.32 | 1491427.3 | 1450000 | -881.08 | -2.89% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 55988 | 59824.79 | 1491427.3 | 1450000 | 3836.79 | 6.85% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 32798.04 | 30472.26 | 1491427.3 | 1450000 | -2325.78 | -7.09% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 29271.02 | 32340.91 | 1491427.3 | 1450000 | 3069.89 | 10.49% | Crítico
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 17209.84 | 17163.86 | 1491427.3 | 1450000 | -45.98 | -0.27% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 20129.41 | 21206.78 | 1491427.3 | 1450000 | 1077.37 | 5.35% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 22956.22 | 24811.97 | 1491427.3 | 1450000 | 1855.75 | 8.08% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 33933 | 38465.35 | 1491427.3 | 1450000 | 4532.35 | 13.36% | Crítico
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 17100.21 | 18315.62 | 1491427.3 | 1450000 | 1215.41 | 7.11% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 16987.07 | 17187.95 | 1491427.3 | 1450000 | 200.88 | 1.18% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 12878.2 | 12607.61 | 1491427.3 | 1450000 | -270.59 | -2.1% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 13074.76 | 12045.41 | 1491427.3 | 1450000 | -1029.35 | -7.87% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 13594.52 | 12334.02 | 1491427.3 | 1450000 | -1260.5 | -9.27% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 24617.16 | 25036.78 | 1491427.3 | 1450000 | 419.62 | 1.7% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 11676.66 | 10820.43 | 1491427.3 | 1450000 | -856.23 | -7.33% | Atenção
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 11147.01 | 11281.57 | 1491427.3 | 1450000 | 134.56 | 1.21% | Controlado
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 8022.03 | 8929.65 | 1491427.3 | 1450000 | 907.62 | 11.31% | Crítico
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 8412.37 | 7929.62 | 1491427.3 | 1450000 | -482.75 | -5.74% | Atenção
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 9512.59 | 10875.76 | 628002.32 | 620000 | 1363.17 | 14.33% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 14519.99 | 17060.38 | 628002.32 | 620000 | 2540.39 | 17.5% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 8686.45 | 9345.99 | 628002.32 | 620000 | 659.54 | 7.59% | Atenção
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 6929.95 | 7918.76 | 628002.32 | 620000 | 988.81 | 14.27% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 4522.23 | 4984.98 | 628002.32 | 620000 | 462.75 | 10.23% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 5467.68 | 5519.5 | 628002.32 | 620000 | 51.82 | 0.95% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 11008.74 | 12915.81 | 628002.32 | 620000 | 1907.07 | 17.32% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 19807.33 | 19143.95 | 628002.32 | 620000 | -663.38 | -3.35% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 9993.31 | 9644.13 | 628002.32 | 620000 | -349.18 | -3.49% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 8631.94 | 9774.01 | 628002.32 | 620000 | 1142.07 | 13.23% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 6398.21 | 7516.12 | 628002.32 | 620000 | 1117.91 | 17.47% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 6125.52 | 6958.13 | 628002.32 | 620000 | 832.61 | 13.59% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 11573.01 | 11531.88 | 628002.32 | 620000 | -41.13 | -0.36% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 23382.14 | 27790.63 | 628002.32 | 620000 | 4408.49 | 18.85% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 11906.67 | 13522.46 | 628002.32 | 620000 | 1615.79 | 13.57% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 9347.42 | 10744.9 | 628002.32 | 620000 | 1397.48 | 14.95% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 6880.38 | 8170.22 | 628002.32 | 620000 | 1289.84 | 18.75% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 6536.91 | 7435.87 | 628002.32 | 620000 | 898.96 | 13.75% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 13413.67 | 15375.58 | 628002.32 | 620000 | 1961.91 | 14.63% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 23191.86 | 23663.88 | 628002.32 | 620000 | 472.02 | 2.04% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 12211.77 | 13016.43 | 628002.32 | 620000 | 804.66 | 6.59% | Atenção
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 10658.6 | 12111.27 | 628002.32 | 620000 | 1452.67 | 13.63% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 7368.43 | 8082.75 | 628002.32 | 620000 | 714.32 | 9.69% | Atenção
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 6707.95 | 7929.19 | 628002.32 | 620000 | 1221.24 | 18.21% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 17006.01 | 18911.35 | 628002.32 | 620000 | 1905.34 | 11.2% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 28942.83 | 33405.79 | 628002.32 | 620000 | 4462.96 | 15.42% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 14941.08 | 15380.06 | 628002.32 | 620000 | 438.98 | 2.94% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 13971.63 | 13761.96 | 628002.32 | 620000 | -209.67 | -1.5% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 8760.21 | 10367.6 | 628002.32 | 620000 | 1607.39 | 18.35% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 9319.41 | 11140.15 | 628002.32 | 620000 | 1820.74 | 19.54% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 14114.98 | 16703.93 | 628002.32 | 620000 | 2588.95 | 18.34% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 29827.04 | 32738.41 | 628002.32 | 620000 | 2911.37 | 9.76% | Atenção
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 12661.9 | 12586.54 | 628002.32 | 620000 | -75.36 | -0.6% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 11912.69 | 13268.1 | 628002.32 | 620000 | 1355.41 | 11.38% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 8915.07 | 9845.65 | 628002.32 | 620000 | 930.58 | 10.44% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 9051.11 | 8733.45 | 628002.32 | 620000 | -317.66 | -3.51% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 10731.75 | 12586.45 | 628002.32 | 620000 | 1854.7 | 17.28% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 20085.82 | 20947.41 | 628002.32 | 620000 | 861.59 | 4.29% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 9581.06 | 9802.25 | 628002.32 | 620000 | 221.19 | 2.31% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 8628.66 | 10217.58 | 628002.32 | 620000 | 1588.92 | 18.41% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 7018.91 | 6871.59 | 628002.32 | 620000 | -147.32 | -2.1% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 6169.76 | 6852.23 | 628002.32 | 620000 | 682.47 | 11.06% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 11264.12 | 13017.11 | 628002.32 | 620000 | 1752.99 | 15.56% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 16383.57 | 16492.4 | 628002.32 | 620000 | 108.83 | 0.66% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 8751.42 | 10078.26 | 628002.32 | 620000 | 1326.84 | 15.16% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 8791.66 | 9105.44 | 628002.32 | 620000 | 313.78 | 3.57% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 6030.23 | 6909.28 | 628002.32 | 620000 | 879.05 | 14.58% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 5311.02 | 5086.65 | 628002.32 | 620000 | -224.37 | -4.22% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 8147.23 | 8495.87 | 628002.32 | 620000 | 348.64 | 4.28% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 13208.21 | 14502.22 | 628002.32 | 620000 | 1294.01 | 9.8% | Atenção
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 6972.44 | 6963.85 | 628002.32 | 620000 | -8.59 | -0.12% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 5241.69 | 5175.67 | 628002.32 | 620000 | -66.02 | -1.26% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 4418.32 | 4784.83 | 628002.32 | 620000 | 366.51 | 8.3% | Atenção
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 3763.56 | 3659.25 | 628002.32 | 620000 | -104.31 | -2.77% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 4837.95 | 5536.93 | 628002.32 | 620000 | 698.98 | 14.45% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 8133.07 | 8798.71 | 628002.32 | 620000 | 665.64 | 8.18% | Atenção
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 3709.55 | 4121.34 | 628002.32 | 620000 | 411.79 | 11.1% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 3550.95 | 3450.21 | 628002.32 | 620000 | -100.74 | -2.84% | Controlado
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 2780.16 | 3224.45 | 628002.32 | 620000 | 444.29 | 15.98% | Crítico
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 2282.2 | 2558.89 | 628002.32 | 620000 | 276.69 | 12.12% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 33843.76 | 42236.03 | 3260092.43 | 2750000 | 8392.27 | 24.8% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 63056.52 | 76161.96 | 3260092.43 | 2750000 | 13105.44 | 20.78% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 31011.41 | 35149.64 | 3260092.43 | 2750000 | 4138.23 | 13.34% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 29313.03 | 33102.71 | 3260092.43 | 2750000 | 3789.68 | 12.93% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 18028.35 | 20289.54 | 3260092.43 | 2750000 | 2261.19 | 12.54% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 20344.63 | 21315.8 | 3260092.43 | 2750000 | 971.17 | 4.77% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 52369.66 | 54739.32 | 3260092.43 | 2750000 | 2369.66 | 4.52% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 91883.07 | 96303.95 | 3260092.43 | 2750000 | 4420.88 | 4.81% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 53327.86 | 59660.57 | 3260092.43 | 2750000 | 6332.71 | 11.88% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 44194.23 | 51519.71 | 3260092.43 | 2750000 | 7325.48 | 16.58% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 30162.93 | 38251.49 | 3260092.43 | 2750000 | 8088.56 | 26.82% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 27632.1 | 30609.42 | 3260092.43 | 2750000 | 2977.32 | 10.77% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 51978.23 | 57020.04 | 3260092.43 | 2750000 | 5041.81 | 9.7% | Atenção
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 101905.51 | 113459.29 | 3260092.43 | 2750000 | 11553.78 | 11.34% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 51645.77 | 59559.48 | 3260092.43 | 2750000 | 7913.71 | 15.32% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 40536.43 | 48296.53 | 3260092.43 | 2750000 | 7760.1 | 19.14% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 32116.4 | 39830.28 | 3260092.43 | 2750000 | 7713.88 | 24.02% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 26571.62 | 32940.8 | 3260092.43 | 2750000 | 6369.18 | 23.97% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 54553.21 | 64507.93 | 3260092.43 | 2750000 | 9954.72 | 18.25% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 100757.93 | 119684.69 | 3260092.43 | 2750000 | 18926.76 | 18.78% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 49774.7 | 58695.35 | 3260092.43 | 2750000 | 8920.65 | 17.92% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 45600.36 | 56345.05 | 3260092.43 | 2750000 | 10744.69 | 23.56% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 33521.83 | 34554.83 | 3260092.43 | 2750000 | 1033 | 3.08% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 35009.65 | 42123.43 | 3260092.43 | 2750000 | 7113.78 | 20.32% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 65803.18 | 79818.36 | 3260092.43 | 2750000 | 14015.18 | 21.3% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 103668.44 | 108528.87 | 3260092.43 | 2750000 | 4860.43 | 4.69% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 49854.9 | 53766.03 | 3260092.43 | 2750000 | 3911.13 | 7.85% | Atenção
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 43233.46 | 49263.41 | 3260092.43 | 2750000 | 6029.95 | 13.95% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 34630.48 | 38719.88 | 3260092.43 | 2750000 | 4089.4 | 11.81% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 30343.77 | 33572.41 | 3260092.43 | 2750000 | 3228.64 | 10.64% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 67533.53 | 76770.72 | 3260092.43 | 2750000 | 9237.19 | 13.68% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 127414.08 | 146228.75 | 3260092.43 | 2750000 | 18814.67 | 14.77% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 54386.32 | 61422.7 | 3260092.43 | 2750000 | 7036.38 | 12.94% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 54299.08 | 66058.18 | 3260092.43 | 2750000 | 11759.1 | 21.66% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 33144.43 | 36847.36 | 3260092.43 | 2750000 | 3702.93 | 11.17% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 33399.12 | 36601.33 | 3260092.43 | 2750000 | 3202.21 | 9.59% | Atenção
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 61177.26 | 65808.99 | 3260092.43 | 2750000 | 4631.73 | 7.57% | Atenção
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 107222.46 | 130783.08 | 3260092.43 | 2750000 | 23560.62 | 21.97% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 51074.36 | 56052.25 | 3260092.43 | 2750000 | 4977.89 | 9.75% | Atenção
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 43797.14 | 44908.96 | 3260092.43 | 2750000 | 1111.82 | 2.54% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 36826.72 | 41746.47 | 3260092.43 | 2750000 | 4919.75 | 13.36% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 30081.09 | 33711.42 | 3260092.43 | 2750000 | 3630.33 | 12.07% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 48307.35 | 54829.6 | 3260092.43 | 2750000 | 6522.25 | 13.5% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 92410.87 | 116353.53 | 3260092.43 | 2750000 | 23942.66 | 25.91% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 47291.84 | 55365.37 | 3260092.43 | 2750000 | 8073.53 | 17.07% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 38651.09 | 43555.16 | 3260092.43 | 2750000 | 4904.07 | 12.69% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 27874.39 | 31505.75 | 3260092.43 | 2750000 | 3631.36 | 13.03% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 30016.97 | 33830.22 | 3260092.43 | 2750000 | 3813.25 | 12.7% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 31488.63 | 33078.59 | 3260092.43 | 2750000 | 1589.96 | 5.05% | Atenção
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 66167 | 77684.82 | 3260092.43 | 2750000 | 11517.82 | 17.41% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 29882.41 | 31183.19 | 3260092.43 | 2750000 | 1300.78 | 4.35% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 27465.74 | 33349.55 | 3260092.43 | 2750000 | 5883.81 | 21.42% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 18273.33 | 20258.26 | 3260092.43 | 2750000 | 1984.93 | 10.86% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 18580.54 | 19378.57 | 3260092.43 | 2750000 | 798.03 | 4.29% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 20720.34 | 25526.15 | 3260092.43 | 2750000 | 4805.81 | 23.19% | Crítico
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 40304.55 | 42308.12 | 3260092.43 | 2750000 | 2003.57 | 4.97% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 21886.67 | 23503.67 | 3260092.43 | 2750000 | 1617 | 7.39% | Atenção
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 17017.82 | 18081.77 | 3260092.43 | 2750000 | 1063.95 | 6.25% | Atenção
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 13190.39 | 13753.45 | 3260092.43 | 2750000 | 563.06 | 4.27% | Controlado
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 13441.07 | 15454.93 | 3260092.43 | 2750000 | 2013.86 | 14.98% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 26070.57 | 22603.77 | 2233531.62 | 2100000 | -3466.8 | -13.3% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 46050.77 | 40122.32 | 2233531.62 | 2100000 | -5928.45 | -12.87% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 21872.94 | 21573.31 | 2233531.62 | 2100000 | -299.63 | -1.37% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 21220.96 | 19884.76 | 2233531.62 | 2100000 | -1336.2 | -6.3% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 14508.66 | 14121.72 | 2233531.62 | 2100000 | -386.94 | -2.67% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 14975.13 | 15668.89 | 2233531.62 | 2100000 | 693.76 | 4.63% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 42666.43 | 40582.09 | 2233531.62 | 2100000 | -2084.34 | -4.89% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 70733.04 | 75317.64 | 2233531.62 | 2100000 | 4584.6 | 6.48% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 32458.22 | 31247.34 | 2233531.62 | 2100000 | -1210.88 | -3.73% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 31167.05 | 26904.31 | 2233531.62 | 2100000 | -4262.74 | -13.68% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 21770.85 | 20647.91 | 2233531.62 | 2100000 | -1122.94 | -5.16% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 23934.32 | 23141.28 | 2233531.62 | 2100000 | -793.04 | -3.31% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 41804.72 | 42788.57 | 2233531.62 | 2100000 | 983.85 | 2.35% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 78063.87 | 72317.11 | 2233531.62 | 2100000 | -5746.76 | -7.36% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 38245.32 | 33467 | 2233531.62 | 2100000 | -4778.32 | -12.49% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 34427.75 | 32275.29 | 2233531.62 | 2100000 | -2152.46 | -6.25% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 24206.49 | 24437.36 | 2233531.62 | 2100000 | 230.87 | 0.95% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 25624.79 | 27187.23 | 2233531.62 | 2100000 | 1562.44 | 6.1% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 53282.47 | 53503.08 | 2233531.62 | 2100000 | 220.61 | 0.41% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 84421.93 | 74495.86 | 2233531.62 | 2100000 | -9926.07 | -11.76% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 44590.22 | 47057.4 | 2233531.62 | 2100000 | 2467.18 | 5.53% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 35332.3 | 34424.78 | 2233531.62 | 2100000 | -907.52 | -2.57% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 26480 | 27116.97 | 2233531.62 | 2100000 | 636.97 | 2.41% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 30164.38 | 30106.42 | 2233531.62 | 2100000 | -57.96 | -0.19% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 54797.88 | 50461.92 | 2233531.62 | 2100000 | -4335.96 | -7.91% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 95796.45 | 88889.3 | 2233531.62 | 2100000 | -6907.15 | -7.21% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 40057.81 | 35887.74 | 2233531.62 | 2100000 | -4170.07 | -10.41% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 39883.88 | 35416.02 | 2233531.62 | 2100000 | -4467.86 | -11.2% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 27519.39 | 28491.7 | 2233531.62 | 2100000 | 972.31 | 3.53% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 24586.05 | 23685.35 | 2233531.62 | 2100000 | -900.7 | -3.66% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 55549.2 | 51959.34 | 2233531.62 | 2100000 | -3589.86 | -6.46% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 99727.69 | 89108.05 | 2233531.62 | 2100000 | -10619.64 | -10.65% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 41384.44 | 42198.06 | 2233531.62 | 2100000 | 813.62 | 1.97% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 38833.99 | 39183.2 | 2233531.62 | 2100000 | 349.21 | 0.9% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 30429.57 | 28685.07 | 2233531.62 | 2100000 | -1744.5 | -5.73% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 26449.79 | 26678.61 | 2233531.62 | 2100000 | 228.82 | 0.87% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 44256.28 | 45251.89 | 2233531.62 | 2100000 | 995.61 | 2.25% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 81050.72 | 75659.02 | 2233531.62 | 2100000 | -5391.7 | -6.65% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 40788.17 | 43449.78 | 2233531.62 | 2100000 | 2661.61 | 6.53% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 31664.37 | 32275.66 | 2233531.62 | 2100000 | 611.29 | 1.93% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 22644.42 | 21791.7 | 2233531.62 | 2100000 | -852.72 | -3.77% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 26443.32 | 28066.17 | 2233531.62 | 2100000 | 1622.85 | 6.14% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 34220.67 | 30004.31 | 2233531.62 | 2100000 | -4216.36 | -12.32% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 52593.72 | 54527.69 | 2233531.62 | 2100000 | 1933.97 | 3.68% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 26990.79 | 23557.28 | 2233531.62 | 2100000 | -3433.51 | -12.72% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 25745.16 | 23509.55 | 2233531.62 | 2100000 | -2235.61 | -8.68% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 19294.62 | 17101.88 | 2233531.62 | 2100000 | -2192.74 | -11.36% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 18052.71 | 15786.46 | 2233531.62 | 2100000 | -2266.25 | -12.55% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 23517.18 | 22044.86 | 2233531.62 | 2100000 | -1472.32 | -6.26% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 42387 | 39631.37 | 2233531.62 | 2100000 | -2755.63 | -6.5% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 21388.77 | 19741.24 | 2233531.62 | 2100000 | -1647.53 | -7.7% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 16793.57 | 17368.07 | 2233531.62 | 2100000 | 574.5 | 3.42% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 11946.31 | 11068.51 | 2233531.62 | 2100000 | -877.8 | -7.35% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 11886.43 | 10510.83 | 2233531.62 | 2100000 | -1375.6 | -11.57% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 16920.53 | 17740.5 | 2233531.62 | 2100000 | 819.97 | 4.85% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 27408.53 | 24929.68 | 2233531.62 | 2100000 | -2478.85 | -9.04% | Atenção
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 14781.35 | 14369.72 | 2233531.62 | 2100000 | -411.63 | -2.78% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 12743.78 | 12552.51 | 2233531.62 | 2100000 | -191.27 | -1.5% | Controlado
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 8558.89 | 7520.07 | 2233531.62 | 2100000 | -1038.82 | -12.14% | Crítico
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 8833.37 | 7999.95 | 2233531.62 | 2100000 | -833.42 | -9.43% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 17179.36 | 17541.12 | 1339078.47 | 1350000 | 361.76 | 2.11% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 31794.92 | 32325.77 | 1339078.47 | 1350000 | 530.85 | 1.67% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 14633.14 | 13537.67 | 1339078.47 | 1350000 | -1095.47 | -7.49% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 13324.27 | 12454.85 | 1339078.47 | 1350000 | -869.42 | -6.53% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 10040.56 | 10043.18 | 1339078.47 | 1350000 | 2.62 | 0.03% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 8818.54 | 8390.67 | 1339078.47 | 1350000 | -427.87 | -4.85% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 25223.85 | 24703.23 | 1339078.47 | 1350000 | -520.62 | -2.06% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 42391.99 | 41388.06 | 1339078.47 | 1350000 | -1003.93 | -2.37% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 25181.53 | 20903.39 | 1339078.47 | 1350000 | -4278.14 | -16.99% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 20030.16 | 17836.77 | 1339078.47 | 1350000 | -2193.39 | -10.95% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 15559.19 | 13333.38 | 1339078.47 | 1350000 | -2225.81 | -14.31% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 15221.53 | 13948.6 | 1339078.47 | 1350000 | -1272.93 | -8.36% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 28941.69 | 25358.91 | 1339078.47 | 1350000 | -3582.78 | -12.38% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 48116.09 | 46439.38 | 1339078.47 | 1350000 | -1676.71 | -3.48% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 23791.04 | 23109.15 | 1339078.47 | 1350000 | -681.89 | -2.87% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 23680.26 | 21354.13 | 1339078.47 | 1350000 | -2326.13 | -9.82% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 17715.2 | 16148.15 | 1339078.47 | 1350000 | -1567.05 | -8.85% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 14525.02 | 13768.67 | 1339078.47 | 1350000 | -756.35 | -5.21% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 26488.08 | 24019.49 | 1339078.47 | 1350000 | -2468.59 | -9.32% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 53287.08 | 50443.15 | 1339078.47 | 1350000 | -2843.93 | -5.34% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 22263.05 | 19904.83 | 1339078.47 | 1350000 | -2358.22 | -10.59% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 22341.58 | 20431.52 | 1339078.47 | 1350000 | -1910.06 | -8.55% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 14672.25 | 13172.09 | 1339078.47 | 1350000 | -1500.16 | -10.22% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 16441.09 | 14545 | 1339078.47 | 1350000 | -1896.09 | -11.53% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 38943.04 | 33506.94 | 1339078.47 | 1350000 | -5436.1 | -13.96% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 59918.42 | 53233.51 | 1339078.47 | 1350000 | -6684.91 | -11.16% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 33720.61 | 31304.22 | 1339078.47 | 1350000 | -2416.39 | -7.17% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 30887.9 | 26923.86 | 1339078.47 | 1350000 | -3964.04 | -12.83% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 20819.52 | 18648.07 | 1339078.47 | 1350000 | -2171.45 | -10.43% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 19812.48 | 18712.61 | 1339078.47 | 1350000 | -1099.87 | -5.55% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 33164.68 | 29941.32 | 1339078.47 | 1350000 | -3223.36 | -9.72% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 56705.28 | 54104.92 | 1339078.47 | 1350000 | -2600.36 | -4.59% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 29633.93 | 25805.18 | 1339078.47 | 1350000 | -3828.75 | -12.92% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 26762.93 | 23245.25 | 1339078.47 | 1350000 | -3517.68 | -13.14% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 16242.02 | 15237.48 | 1339078.47 | 1350000 | -1004.54 | -6.18% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 18645.38 | 15932.92 | 1339078.47 | 1350000 | -2712.46 | -14.55% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 23244.58 | 21117.47 | 1339078.47 | 1350000 | -2127.11 | -9.15% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 45231.42 | 40634.18 | 1339078.47 | 1350000 | -4597.24 | -10.16% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 21264.27 | 19661.15 | 1339078.47 | 1350000 | -1603.12 | -7.54% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 21060.22 | 18905.83 | 1339078.47 | 1350000 | -2154.39 | -10.23% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 12305.98 | 11499.24 | 1339078.47 | 1350000 | -806.74 | -6.56% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 12667.26 | 12348.9 | 1339078.47 | 1350000 | -318.36 | -2.51% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 25172.62 | 22857.13 | 1339078.47 | 1350000 | -2315.49 | -9.2% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 42557.31 | 37753.65 | 1339078.47 | 1350000 | -4803.66 | -11.29% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 20759.17 | 18185.51 | 1339078.47 | 1350000 | -2573.66 | -12.4% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 18872.87 | 18134.33 | 1339078.47 | 1350000 | -738.54 | -3.91% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 12611.69 | 11003.01 | 1339078.47 | 1350000 | -1608.68 | -12.76% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 12607.38 | 11445.79 | 1339078.47 | 1350000 | -1161.59 | -9.21% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-07-01 | 2026 | 7 | Jul/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 16225.68 | 14404.3 | 1339078.47 | 1350000 | -1821.38 | -11.23% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-07-01 | 2026 | 7 | Jul/2026 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 29769.9 | 28599.26 | 1339078.47 | 1350000 | -1170.64 | -3.93% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-07-01 | 2026 | 7 | Jul/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 14940.9 | 14077.96 | 1339078.47 | 1350000 | -862.94 | -5.78% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-07-01 | 2026 | 7 | Jul/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 12252.62 | 11430.48 | 1339078.47 | 1350000 | -822.14 | -6.71% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-07-01 | 2026 | 7 | Jul/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 8828.57 | 8088.19 | 1339078.47 | 1350000 | -740.38 | -8.39% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-07-01 | 2026 | 7 | Jul/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 8535.15 | 8347.95 | 1339078.47 | 1350000 | -187.2 | -2.19% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-08-01 | 2026 | 8 | Aug/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 9225.2 | 7997.05 | 1339078.47 | 1350000 | -1228.15 | -13.31% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-08-01 | 2026 | 8 | Aug/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 17375.39 | 14917.59 | 1339078.47 | 1350000 | -2457.8 | -14.15% | Crítico
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-08-01 | 2026 | 8 | Aug/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 8435.44 | 8266.29 | 1339078.47 | 1350000 | -169.15 | -2.01% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-08-01 | 2026 | 8 | Aug/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 7731.48 | 7052.86 | 1339078.47 | 1350000 | -678.62 | -8.78% | Atenção
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-08-01 | 2026 | 8 | Aug/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 5398.29 | 5128.33 | 1339078.47 | 1350000 | -269.96 | -5% | Controlado
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2026-08-01 | 2026 | 8 | Aug/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 6008.91 | 5165.18 | 1339078.47 | 1350000 | -843.73 | -14.04% | Crítico
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 19984.45 | 18951.1 | 896301.76 | 890000 | -1033.35 | -5.17% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 31778.92 | 35708.06 | 896301.76 | 890000 | 3929.14 | 12.36% | Crítico
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 17568.82 | 17385.92 | 896301.76 | 890000 | -182.9 | -1.04% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 12743.92 | 14204.05 | 896301.76 | 890000 | 1460.13 | 11.46% | Crítico
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 9253.73 | 8956.34 | 896301.76 | 890000 | -297.39 | -3.21% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 9317.07 | 10514.88 | 896301.76 | 890000 | 1197.81 | 12.86% | Crítico
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 25057.96 | 23702.58 | 896301.76 | 890000 | -1355.38 | -5.41% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 46424.61 | 48884.83 | 896301.76 | 890000 | 2460.22 | 5.3% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 24430.86 | 24129.77 | 896301.76 | 890000 | -301.09 | -1.23% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 21234.14 | 19539.23 | 896301.76 | 890000 | -1694.91 | -7.98% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 14064.61 | 13070.16 | 896301.76 | 890000 | -994.45 | -7.07% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 16616.89 | 18051.95 | 896301.76 | 890000 | 1435.06 | 8.64% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 27809.67 | 27163.32 | 896301.76 | 890000 | -646.35 | -2.32% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 50647.02 | 51698.78 | 896301.76 | 890000 | 1051.76 | 2.08% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 23497.06 | 23573.83 | 896301.76 | 890000 | 76.77 | 0.33% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 21574.37 | 20008.42 | 896301.76 | 890000 | -1565.95 | -7.26% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 14951.03 | 14155.56 | 896301.76 | 890000 | -795.47 | -5.32% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 15371.73 | 15695.52 | 896301.76 | 890000 | 323.79 | 2.11% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 31747.89 | 31798.3 | 896301.76 | 890000 | 50.41 | 0.16% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 53937.5 | 55451.04 | 896301.76 | 890000 | 1513.54 | 2.81% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 31540.3 | 31018.71 | 896301.76 | 890000 | -521.59 | -1.65% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 24576.47 | 23069.89 | 896301.76 | 890000 | -1506.58 | -6.13% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 20216.37 | 19554.31 | 896301.76 | 890000 | -662.06 | -3.27% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 17658.33 | 16286.68 | 896301.76 | 890000 | -1371.65 | -7.77% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 28045.45 | 30148.89 | 896301.76 | 890000 | 2103.44 | 7.5% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 45370.57 | 49207.23 | 896301.76 | 890000 | 3836.66 | 8.46% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 25424.96 | 28922.98 | 896301.76 | 890000 | 3498.02 | 13.76% | Crítico
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 21981.05 | 22516.68 | 896301.76 | 890000 | 535.63 | 2.44% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 15421.43 | 15792.33 | 896301.76 | 890000 | 370.9 | 2.41% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 15799.62 | 17790.84 | 896301.76 | 890000 | 1991.22 | 12.6% | Crítico
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 19638.18 | 21655.35 | 896301.76 | 890000 | 2017.17 | 10.27% | Crítico
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 33250.42 | 33847.35 | 896301.76 | 890000 | 596.93 | 1.8% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 17940.2 | 16373.34 | 896301.76 | 890000 | -1566.86 | -8.73% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 13902.02 | 14026.06 | 896301.76 | 890000 | 124.04 | 0.89% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 10488.21 | 11290.07 | 896301.76 | 890000 | 801.86 | 7.65% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 11246.63 | 11180.54 | 896301.76 | 890000 | -66.09 | -0.59% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 8269.1 | 8633.39 | 896301.76 | 890000 | 364.29 | 4.41% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 16513.01 | 16864.8 | 896301.76 | 890000 | 351.79 | 2.13% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 7902.85 | 7951.35 | 896301.76 | 890000 | 48.5 | 0.61% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 6800.21 | 6885.13 | 896301.76 | 890000 | 84.92 | 1.25% | Controlado
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 4965.7 | 4679.65 | 896301.76 | 890000 | -286.05 | -5.76% | Atenção
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 5036.69 | 4414.53 | 896301.76 | 890000 | -622.16 | -12.35% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 4894.86 | 5116.17 | 416820.14 | 410000 | 221.31 | 4.52% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 9668.86 | 9507.4 | 416820.14 | 410000 | -161.46 | -1.67% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 4543.58 | 4983.12 | 416820.14 | 410000 | 439.54 | 9.67% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 4127.32 | 4811.39 | 416820.14 | 410000 | 684.07 | 16.57% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 2696.9 | 2598.33 | 416820.14 | 410000 | -98.57 | -3.65% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 3013.82 | 3075.93 | 416820.14 | 410000 | 62.11 | 2.06% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 7153.11 | 7922.66 | 416820.14 | 410000 | 769.55 | 10.76% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 12699.05 | 14507.59 | 416820.14 | 410000 | 1808.54 | 14.24% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 6090.53 | 6044.45 | 416820.14 | 410000 | -46.08 | -0.76% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 5493.32 | 5575.86 | 416820.14 | 410000 | 82.54 | 1.5% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 3811.38 | 4512.49 | 416820.14 | 410000 | 701.11 | 18.4% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 3474.63 | 3484.1 | 416820.14 | 410000 | 9.47 | 0.27% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 8519.07 | 9932.5 | 416820.14 | 410000 | 1413.43 | 16.59% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 14587.09 | 16499.76 | 416820.14 | 410000 | 1912.67 | 13.11% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 8220.33 | 8139.07 | 416820.14 | 410000 | -81.26 | -0.99% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 6771.39 | 7389.47 | 416820.14 | 410000 | 618.08 | 9.13% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 5228.47 | 5602.49 | 416820.14 | 410000 | 374.02 | 7.15% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 5384.87 | 5557.98 | 416820.14 | 410000 | 173.11 | 3.21% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 9199.08 | 10573.1 | 416820.14 | 410000 | 1374.02 | 14.94% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 16617.94 | 18330.39 | 416820.14 | 410000 | 1712.45 | 10.3% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 8332.59 | 9883.59 | 416820.14 | 410000 | 1551 | 18.61% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 7494.78 | 8173.87 | 416820.14 | 410000 | 679.09 | 9.06% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 5568.8 | 6584.24 | 416820.14 | 410000 | 1015.44 | 18.23% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 5358.89 | 6117.68 | 416820.14 | 410000 | 758.79 | 14.16% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 8579.44 | 8772.53 | 416820.14 | 410000 | 193.09 | 2.25% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 17018.49 | 18623.18 | 416820.14 | 410000 | 1604.69 | 9.43% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 7820.92 | 8195.74 | 416820.14 | 410000 | 374.82 | 4.79% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 6892.61 | 7946.41 | 416820.14 | 410000 | 1053.8 | 15.29% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 5571.9 | 5719.96 | 416820.14 | 410000 | 148.06 | 2.66% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 5418.54 | 6424.51 | 416820.14 | 410000 | 1005.97 | 18.57% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 9652.28 | 11392.78 | 416820.14 | 410000 | 1740.5 | 18.03% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 17530.91 | 17917.76 | 416820.14 | 410000 | 386.85 | 2.21% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 8405.94 | 9283.42 | 416820.14 | 410000 | 877.48 | 10.44% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 7731.87 | 7842.66 | 416820.14 | 410000 | 110.79 | 1.43% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 5188 | 5796.79 | 416820.14 | 410000 | 608.79 | 11.73% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 5594.67 | 5656.62 | 416820.14 | 410000 | 61.95 | 1.11% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 7128.17 | 7760.85 | 416820.14 | 410000 | 632.68 | 8.88% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 13775.81 | 14525.71 | 416820.14 | 410000 | 749.9 | 5.44% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 7352.87 | 7877.24 | 416820.14 | 410000 | 524.37 | 7.13% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 5608.43 | 6382.07 | 416820.14 | 410000 | 773.64 | 13.79% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 4646.59 | 4804.21 | 416820.14 | 410000 | 157.62 | 3.39% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 3914.88 | 3802.26 | 416820.14 | 410000 | -112.62 | -2.88% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 8324.05 | 8799.04 | 416820.14 | 410000 | 474.99 | 5.71% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 13487.71 | 15922.71 | 416820.14 | 410000 | 2435 | 18.05% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 7533.91 | 9008.06 | 416820.14 | 410000 | 1474.15 | 19.57% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 6744.57 | 7726.65 | 416820.14 | 410000 | 982.08 | 14.56% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 4024.87 | 4754.09 | 416820.14 | 410000 | 729.22 | 18.12% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 4886.9 | 5702.3 | 416820.14 | 410000 | 815.4 | 16.69% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 5321.54 | 5760.72 | 416820.14 | 410000 | 439.18 | 8.25% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 10116.6 | 11742.42 | 416820.14 | 410000 | 1625.82 | 16.07% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 5409.27 | 5530.21 | 416820.14 | 410000 | 120.94 | 2.24% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 4173.54 | 4324.62 | 416820.14 | 410000 | 151.08 | 3.62% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 3061.46 | 3266.21 | 416820.14 | 410000 | 204.75 | 6.69% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 3187.39 | 3598.61 | 416820.14 | 410000 | 411.22 | 12.9% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 3082.67 | 3612 | 416820.14 | 410000 | 529.33 | 17.17% | Crítico
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 5541.78 | 5987.15 | 416820.14 | 410000 | 445.37 | 8.04% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 2644.32 | 2784.42 | 416820.14 | 410000 | 140.1 | 5.3% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 2407.9 | 2411 | 416820.14 | 410000 | 3.1 | 0.13% | Controlado
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 1513.53 | 1621.47 | 416820.14 | 410000 | 107.94 | 7.13% | Atenção
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 1755 | 1682.54 | 416820.14 | 410000 | -72.46 | -4.13% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 17469.31 | 20548.76 | 1287561.39 | 1280000 | 3079.45 | 17.63% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 31727.26 | 33155.55 | 1287561.39 | 1280000 | 1428.29 | 4.5% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 17219.48 | 17383.18 | 1287561.39 | 1280000 | 163.7 | 0.95% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 14488.18 | 15523.94 | 1287561.39 | 1280000 | 1035.76 | 7.15% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 9501.33 | 10793.38 | 1287561.39 | 1280000 | 1292.05 | 13.6% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 9083.53 | 9505.67 | 1287561.39 | 1280000 | 422.14 | 4.65% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 25835.94 | 29392.56 | 1287561.39 | 1280000 | 3556.62 | 13.77% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 45154.45 | 48893.85 | 1287561.39 | 1280000 | 3739.4 | 8.28% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 22907.29 | 25781.36 | 1287561.39 | 1280000 | 2874.07 | 12.55% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 20592.03 | 24227.43 | 1287561.39 | 1280000 | 3635.4 | 17.65% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 13329.97 | 12954.77 | 1287561.39 | 1280000 | -375.2 | -2.81% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 13419.84 | 15742.94 | 1287561.39 | 1280000 | 2323.1 | 17.31% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 26846.8 | 29440.34 | 1287561.39 | 1280000 | 2593.54 | 9.66% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 43400.19 | 50871.63 | 1287561.39 | 1280000 | 7471.44 | 17.22% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 22612.28 | 26017.03 | 1287561.39 | 1280000 | 3404.75 | 15.06% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 20646.41 | 20411.99 | 1287561.39 | 1280000 | -234.42 | -1.14% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 13455.06 | 14348.12 | 1287561.39 | 1280000 | 893.06 | 6.64% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 13740.21 | 14987.53 | 1287561.39 | 1280000 | 1247.32 | 9.08% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 32644.31 | 31596.83 | 1287561.39 | 1280000 | -1047.48 | -3.21% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 57043.34 | 64154.16 | 1287561.39 | 1280000 | 7110.82 | 12.47% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 26582.4 | 31764.35 | 1287561.39 | 1280000 | 5181.95 | 19.49% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 25439.47 | 30350 | 1287561.39 | 1280000 | 4910.53 | 19.3% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 17909.45 | 17276.69 | 1287561.39 | 1280000 | -632.76 | -3.53% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 17289.25 | 17291.67 | 1287561.39 | 1280000 | 2.42 | 0.01% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 26414.75 | 30777.12 | 1287561.39 | 1280000 | 4362.37 | 16.51% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 49014.26 | 51315.79 | 1287561.39 | 1280000 | 2301.53 | 4.7% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 22899.9 | 27199.72 | 1287561.39 | 1280000 | 4299.82 | 18.78% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 19083.43 | 18871.53 | 1287561.39 | 1280000 | -211.9 | -1.11% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 15360.84 | 15137.51 | 1287561.39 | 1280000 | -223.33 | -1.45% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 13516.56 | 14207.56 | 1287561.39 | 1280000 | 691 | 5.11% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 34241.4 | 37232.21 | 1287561.39 | 1280000 | 2990.81 | 8.73% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 54492.01 | 57098.1 | 1287561.39 | 1280000 | 2606.09 | 4.78% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 25861.36 | 26282.85 | 1287561.39 | 1280000 | 421.49 | 1.63% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 22735.15 | 22603.1 | 1287561.39 | 1280000 | -132.05 | -0.58% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 17327.49 | 20470.16 | 1287561.39 | 1280000 | 3142.67 | 18.14% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 18808.41 | 21445.99 | 1287561.39 | 1280000 | 2637.58 | 14.02% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 30086.51 | 29521.41 | 1287561.39 | 1280000 | -565.1 | -1.88% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 49227.73 | 52373.16 | 1287561.39 | 1280000 | 3145.43 | 6.39% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 26506.58 | 29829.2 | 1287561.39 | 1280000 | 3322.62 | 12.54% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 23755.32 | 24126.69 | 1287561.39 | 1280000 | 371.37 | 1.56% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 14007.05 | 14753.98 | 1287561.39 | 1280000 | 746.93 | 5.33% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 14656.6 | 15920.35 | 1287561.39 | 1280000 | 1263.75 | 8.62% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 17440.5 | 19915.66 | 1287561.39 | 1280000 | 2475.16 | 14.19% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 37258.71 | 37771.38 | 1287561.39 | 1280000 | 512.67 | 1.38% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 15847.18 | 18904.46 | 1287561.39 | 1280000 | 3057.28 | 19.29% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 16053.54 | 16213.51 | 1287561.39 | 1280000 | 159.97 | 1% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 10687.56 | 10932.43 | 1287561.39 | 1280000 | 244.87 | 2.29% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 10690.68 | 12658.06 | 1287561.39 | 1280000 | 1967.38 | 18.4% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 15406.79 | 17220.28 | 1287561.39 | 1280000 | 1813.49 | 11.77% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 25826.2 | 26687.23 | 1287561.39 | 1280000 | 861.03 | 3.33% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 12368.88 | 13046.2 | 1287561.39 | 1280000 | 677.32 | 5.48% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 10986.67 | 11504.71 | 1287561.39 | 1280000 | 518.04 | 4.72% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 8663.21 | 9272.88 | 1287561.39 | 1280000 | 609.67 | 7.04% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 8610.67 | 8860.66 | 1287561.39 | 1280000 | 249.99 | 2.9% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 9269.72 | 9733.32 | 1287561.39 | 1280000 | 463.6 | 5% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 17719.47 | 17820.97 | 1287561.39 | 1280000 | 101.5 | 0.57% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 8071.02 | 7877.28 | 1287561.39 | 1280000 | -193.74 | -2.4% | Controlado
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 7666.56 | 8891.44 | 1287561.39 | 1280000 | 1224.88 | 15.98% | Crítico
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 5480.77 | 5947.93 | 1287561.39 | 1280000 | 467.16 | 8.52% | Atenção
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 5618.76 | 5446.87 | 1287561.39 | 1280000 | -171.89 | -3.06% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 19810.25 | 24912.28 | 2857634.33 | 2420000 | 5102.03 | 25.75% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 42601.74 | 47104.48 | 2857634.33 | 2420000 | 4502.74 | 10.57% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 19122.23 | 21432.22 | 2857634.33 | 2420000 | 2309.99 | 12.08% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 15866.66 | 18871.56 | 2857634.33 | 2420000 | 3004.9 | 18.94% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 12279.56 | 13388.76 | 2857634.33 | 2420000 | 1109.2 | 9.03% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 11233.74 | 14034.06 | 2857634.33 | 2420000 | 2800.32 | 24.93% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 27057.4 | 30556.27 | 2857634.33 | 2420000 | 3498.87 | 12.93% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 58236.89 | 72474.98 | 2857634.33 | 2420000 | 14238.09 | 24.45% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 26180.16 | 27770.41 | 2857634.33 | 2420000 | 1590.25 | 6.07% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 24767.42 | 28853.4 | 2857634.33 | 2420000 | 4085.98 | 16.5% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 17958.68 | 21040.08 | 2857634.33 | 2420000 | 3081.4 | 17.16% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 16008.16 | 17591.9 | 2857634.33 | 2420000 | 1583.74 | 9.89% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 28878.32 | 31455.58 | 2857634.33 | 2420000 | 2577.26 | 8.92% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 51919.59 | 65973.76 | 2857634.33 | 2420000 | 14054.17 | 27.07% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 28593.22 | 34673.13 | 2857634.33 | 2420000 | 6079.91 | 21.26% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 23321.78 | 24871.53 | 2857634.33 | 2420000 | 1549.75 | 6.65% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 17222.04 | 18371.01 | 2857634.33 | 2420000 | 1148.97 | 6.67% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 17331.78 | 20161.07 | 2857634.33 | 2420000 | 2829.29 | 16.32% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 44086.78 | 55780.19 | 2857634.33 | 2420000 | 11693.41 | 26.52% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 72511.14 | 75108.53 | 2857634.33 | 2420000 | 2597.39 | 3.58% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 37035.55 | 41810.15 | 2857634.33 | 2420000 | 4774.6 | 12.89% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 28413.63 | 30761.18 | 2857634.33 | 2420000 | 2347.55 | 8.26% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 20173.63 | 21425.39 | 2857634.33 | 2420000 | 1251.76 | 6.2% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 24149.31 | 27839.34 | 2857634.33 | 2420000 | 3690.03 | 15.28% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 39042.42 | 45272.64 | 2857634.33 | 2420000 | 6230.22 | 15.96% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 79060.57 | 81150.94 | 2857634.33 | 2420000 | 2090.37 | 2.64% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 42006.24 | 50751.2 | 2857634.33 | 2420000 | 8744.96 | 20.82% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 36600.74 | 46610.97 | 2857634.33 | 2420000 | 10010.23 | 27.35% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 24819.05 | 28589.09 | 2857634.33 | 2420000 | 3770.04 | 15.19% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 21456.59 | 25659.09 | 2857634.33 | 2420000 | 4202.5 | 19.59% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 42097.07 | 45961.73 | 2857634.33 | 2420000 | 3864.66 | 9.18% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 74648.43 | 77904.99 | 2857634.33 | 2420000 | 3256.56 | 4.36% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 37792.93 | 43115.82 | 2857634.33 | 2420000 | 5322.89 | 14.08% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 33404.47 | 42649.53 | 2857634.33 | 2420000 | 9245.06 | 27.68% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 25724.02 | 28300.46 | 2857634.33 | 2420000 | 2576.44 | 10.02% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 27332.73 | 32544.2 | 2857634.33 | 2420000 | 5211.47 | 19.07% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 46678.23 | 49817.66 | 2857634.33 | 2420000 | 3139.43 | 6.73% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 71587.95 | 88746.67 | 2857634.33 | 2420000 | 17158.72 | 23.97% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 38238.43 | 46807.37 | 2857634.33 | 2420000 | 8568.94 | 22.41% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 34756.78 | 44261.36 | 2857634.33 | 2420000 | 9504.58 | 27.35% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 22171.36 | 27766.13 | 2857634.33 | 2420000 | 5594.77 | 25.23% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 21921.87 | 23723.72 | 2857634.33 | 2420000 | 1801.85 | 8.22% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 49233.41 | 57484.1 | 2857634.33 | 2420000 | 8250.69 | 16.76% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 80281.77 | 85844.99 | 2857634.33 | 2420000 | 5563.22 | 6.93% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 36370.32 | 37367.38 | 2857634.33 | 2420000 | 997.06 | 2.74% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 32037.75 | 37599.58 | 2857634.33 | 2420000 | 5561.83 | 17.36% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 27560.84 | 33994.57 | 2857634.33 | 2420000 | 6433.73 | 23.34% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 27416.49 | 30157.55 | 2857634.33 | 2420000 | 2741.06 | 10% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 33088.19 | 35047.5 | 2857634.33 | 2420000 | 1959.31 | 5.92% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 66892.85 | 80852.5 | 2857634.33 | 2420000 | 13959.65 | 20.87% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 30421.35 | 36935.61 | 2857634.33 | 2420000 | 6514.26 | 21.41% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 29633.26 | 30734.03 | 2857634.33 | 2420000 | 1100.77 | 3.71% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 18769.63 | 20323.8 | 2857634.33 | 2420000 | 1554.17 | 8.28% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 20568.57 | 22842.41 | 2857634.33 | 2420000 | 2273.84 | 11.05% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 41034.82 | 47146.13 | 2857634.33 | 2420000 | 6111.31 | 14.89% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 64881.08 | 75580.22 | 2857634.33 | 2420000 | 10699.14 | 16.49% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 35164.77 | 39873.23 | 2857634.33 | 2420000 | 4708.46 | 13.39% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 26063.6 | 30580.56 | 2857634.33 | 2420000 | 4516.96 | 17.33% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 19717.92 | 20611.79 | 2857634.33 | 2420000 | 893.87 | 4.53% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 22967.58 | 25240.94 | 2857634.33 | 2420000 | 2273.36 | 9.9% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 25094.46 | 27715.09 | 2857634.33 | 2420000 | 2620.63 | 10.44% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 38751.96 | 40566.47 | 2857634.33 | 2420000 | 1814.51 | 4.68% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 19711.14 | 22415.4 | 2857634.33 | 2420000 | 2704.26 | 13.72% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 19512.1 | 20479.2 | 2857634.33 | 2420000 | 967.1 | 4.96% | Controlado
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 13711.5 | 14689.85 | 2857634.33 | 2420000 | 978.35 | 7.14% | Atenção
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 14018.41 | 16344.26 | 2857634.33 | 2420000 | 2325.85 | 16.59% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 24786.69 | 27809.97 | 2857634.33 | 2420000 | 3023.28 | 12.2% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 40325.84 | 45539.25 | 2857634.33 | 2420000 | 5213.41 | 12.93% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 21767.53 | 26313.91 | 2857634.33 | 2420000 | 4546.38 | 20.89% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 17928.81 | 22500.79 | 2857634.33 | 2420000 | 4571.98 | 25.5% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 14351.93 | 16788.1 | 2857634.33 | 2420000 | 2436.17 | 16.97% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 13514.46 | 16200.42 | 2857634.33 | 2420000 | 2685.96 | 19.87% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 15680.11 | 17989.78 | 2857634.33 | 2420000 | 2309.67 | 14.73% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 28945.31 | 32297.25 | 2857634.33 | 2420000 | 3351.94 | 11.58% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 15105.31 | 18244.97 | 2857634.33 | 2420000 | 3139.66 | 20.79% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 11977.74 | 14077.85 | 2857634.33 | 2420000 | 2100.11 | 17.53% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 9320.45 | 10630.47 | 2857634.33 | 2420000 | 1310.02 | 14.06% | Crítico
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 9292.49 | 10234.33 | 2857634.33 | 2420000 | 941.84 | 10.14% | Crítico
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 16271.64 | 18394.01 | 523727.68 | 540000 | 2122.37 | 13.04% | Crítico
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 24140.9 | 23589.59 | 523727.68 | 540000 | -551.31 | -2.28% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 12597.41 | 13289.16 | 523727.68 | 540000 | 691.75 | 5.49% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 12588.39 | 13706.94 | 523727.68 | 540000 | 1118.55 | 8.89% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 7659.55 | 7632.19 | 523727.68 | 540000 | -27.36 | -0.36% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 7861.82 | 7813.97 | 523727.68 | 540000 | -47.85 | -0.61% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 19352.99 | 21782.09 | 523727.68 | 540000 | 2429.1 | 12.55% | Crítico
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 40799.83 | 41233.78 | 523727.68 | 540000 | 433.95 | 1.06% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 17122.98 | 18836.7 | 523727.68 | 540000 | 1713.72 | 10.01% | Crítico
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 17044.3 | 18702.34 | 523727.68 | 540000 | 1658.04 | 9.73% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 10318.45 | 10979.21 | 523727.68 | 540000 | 660.76 | 6.4% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 12073.25 | 12737.41 | 523727.68 | 540000 | 664.16 | 5.5% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 19752.93 | 20609.75 | 523727.68 | 540000 | 856.82 | 4.34% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 34319.68 | 35217.34 | 523727.68 | 540000 | 897.66 | 2.62% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 18247.16 | 18357.5 | 523727.68 | 540000 | 110.34 | 0.6% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 15803.08 | 17238.74 | 523727.68 | 540000 | 1435.66 | 9.08% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 11470.01 | 12279.36 | 523727.68 | 540000 | 809.35 | 7.06% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 11846.11 | 12391.18 | 523727.68 | 540000 | 545.07 | 4.6% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 17320.21 | 18319.13 | 523727.68 | 540000 | 998.92 | 5.77% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 31809.46 | 31866.49 | 523727.68 | 540000 | 57.03 | 0.18% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 17431.23 | 19709.38 | 523727.68 | 540000 | 2278.15 | 13.07% | Crítico
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 13653.99 | 12765.44 | 523727.68 | 540000 | -888.55 | -6.51% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 10775.36 | 10449.03 | 523727.68 | 540000 | -326.33 | -3.03% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 10662.06 | 11524.18 | 523727.68 | 540000 | 862.12 | 8.09% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 15526.16 | 15910.53 | 523727.68 | 540000 | 384.37 | 2.48% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 27570.85 | 31374.99 | 523727.68 | 540000 | 3804.14 | 13.8% | Crítico
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 13402.97 | 12526.49 | 523727.68 | 540000 | -876.48 | -6.54% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 11586.34 | 12981.44 | 523727.68 | 540000 | 1395.1 | 12.04% | Crítico
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 8979.84 | 8416.17 | 523727.68 | 540000 | -563.67 | -6.28% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 8640.55 | 8148.55 | 523727.68 | 540000 | -492 | -5.69% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 7496.04 | 7255.4 | 523727.68 | 540000 | -240.64 | -3.21% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 14652.32 | 15375.25 | 523727.68 | 540000 | 722.93 | 4.93% | Controlado
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 6930.71 | 7315.99 | 523727.68 | 540000 | 385.28 | 5.56% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 5837.13 | 6564.45 | 523727.68 | 540000 | 727.32 | 12.46% | Crítico
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 3933.94 | 3594.25 | 523727.68 | 540000 | -339.69 | -8.63% | Atenção
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 4520.36 | 4475.56 | 523727.68 | 540000 | -44.8 | -0.99% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 11280.39 | 11653.2 | 764234.14 | 760000 | 372.81 | 3.3% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 20350.01 | 20045.3 | 764234.14 | 760000 | -304.71 | -1.5% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 11165.7 | 10459.44 | 764234.14 | 760000 | -706.26 | -6.33% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 9957.96 | 11025.68 | 764234.14 | 760000 | 1067.72 | 10.72% | Crítico
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 6794.57 | 7682.89 | 764234.14 | 760000 | 888.32 | 13.07% | Crítico
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 7117.92 | 7450.54 | 764234.14 | 760000 | 332.62 | 4.67% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 19315.63 | 21113.91 | 764234.14 | 760000 | 1798.28 | 9.31% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 32207.29 | 33662.46 | 764234.14 | 760000 | 1455.17 | 4.52% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 17014.12 | 16015.39 | 764234.14 | 760000 | -998.73 | -5.87% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 15242.13 | 14710.53 | 764234.14 | 760000 | -531.6 | -3.49% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 10204.31 | 9719.39 | 764234.14 | 760000 | -484.92 | -4.75% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 11403.57 | 10753.42 | 764234.14 | 760000 | -650.15 | -5.7% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 21065.44 | 22281.46 | 764234.14 | 760000 | 1216.02 | 5.77% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 35121.11 | 36425.99 | 764234.14 | 760000 | 1304.88 | 3.72% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 18581.45 | 18146.04 | 764234.14 | 760000 | -435.41 | -2.34% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 15539.48 | 15266.45 | 764234.14 | 760000 | -273.03 | -1.76% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 12266.9 | 12902.81 | 764234.14 | 760000 | 635.91 | 5.18% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 12417.26 | 14000.89 | 764234.14 | 760000 | 1583.63 | 12.75% | Crítico
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 21600.15 | 21717.63 | 764234.14 | 760000 | 117.48 | 0.54% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 44565.12 | 45548.98 | 764234.14 | 760000 | 983.86 | 2.21% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Mão de Obra | OPEX | Equipe Local | 4.2.01 | 22957.53 | 23865.3 | 764234.14 | 760000 | 907.77 | 3.95% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 18266.16 | 17851.68 | 764234.14 | 760000 | -414.48 | -2.27% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 13017.54 | 12522.83 | 764234.14 | 760000 | -494.71 | -3.8% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-05-01 | 2025 | 5 | May/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 13556.11 | 12866.12 | 764234.14 | 760000 | -689.99 | -5.09% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 23730.86 | 24548.75 | 764234.14 | 760000 | 817.89 | 3.45% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 44062.68 | 45570.65 | 764234.14 | 760000 | 1507.97 | 3.42% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 20775.47 | 22517.55 | 764234.14 | 760000 | 1742.08 | 8.39% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 18239.95 | 18882.08 | 764234.14 | 760000 | 642.13 | 3.52% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 13203.81 | 12333.95 | 764234.14 | 760000 | -869.86 | -6.59% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 12340.78 | 13351.26 | 764234.14 | 760000 | 1010.48 | 8.19% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 19614.47 | 18389.13 | 764234.14 | 760000 | -1225.34 | -6.25% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 28953.43 | 27754.45 | 764234.14 | 760000 | -1198.98 | -4.14% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 15286.32 | 15969.16 | 764234.14 | 760000 | 682.84 | 4.47% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 15216.96 | 16843.06 | 764234.14 | 760000 | 1626.1 | 10.69% | Crítico
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 9168.1 | 9671.26 | 764234.14 | 760000 | 503.16 | 5.49% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 10876.04 | 11431.78 | 764234.14 | 760000 | 555.74 | 5.11% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 13423.65 | 15218.64 | 764234.14 | 760000 | 1794.99 | 13.37% | Crítico
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 23824.9 | 23269.33 | 764234.14 | 760000 | -555.57 | -2.33% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 11339.82 | 12787.47 | 764234.14 | 760000 | 1447.65 | 12.77% | Crítico
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 9841.89 | 11172.47 | 764234.14 | 760000 | 1330.58 | 13.52% | Crítico
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 7128.11 | 7815.38 | 764234.14 | 760000 | 687.27 | 9.64% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 6476.58 | 7318.69 | 764234.14 | 760000 | 842.11 | 13% | Crítico
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 6609.18 | 7146.9 | 764234.14 | 760000 | 537.72 | 8.14% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 11922.55 | 11447.57 | 764234.14 | 760000 | -474.98 | -3.98% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 5814.17 | 5532.6 | 764234.14 | 760000 | -281.57 | -4.84% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 4327.92 | 4038.87 | 764234.14 | 760000 | -289.05 | -6.68% | Atenção
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 3633.15 | 3651.39 | 764234.14 | 760000 | 18.24 | 0.5% | Controlado
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 3181.37 | 3489.46 | 764234.14 | 760000 | 308.09 | 9.68% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 14865.59 | 13781.11 | 985521.77 | 970000 | -1084.48 | -7.3% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 24618.78 | 21732.82 | 985521.77 | 970000 | -2885.96 | -11.72% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 12914.51 | 13215.9 | 985521.77 | 970000 | 301.39 | 2.33% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 10755.77 | 10946.9 | 985521.77 | 970000 | 191.13 | 1.78% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 7783.91 | 6819.83 | 985521.77 | 970000 | -964.08 | -12.39% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 8783.46 | 7539.23 | 985521.77 | 970000 | -1244.23 | -14.17% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 25515.8 | 25357.06 | 985521.77 | 970000 | -158.74 | -0.62% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 40951.48 | 42660.89 | 985521.77 | 970000 | 1709.41 | 4.17% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 25266.69 | 22103.61 | 985521.77 | 970000 | -3163.08 | -12.52% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 18799.23 | 17076.77 | 985521.77 | 970000 | -1722.46 | -9.16% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 14948.95 | 14902.31 | 985521.77 | 970000 | -46.64 | -0.31% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 13207.81 | 11758.11 | 985521.77 | 970000 | -1449.7 | -10.98% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 29618.6 | 26670.82 | 985521.77 | 970000 | -2947.78 | -9.95% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 53775.98 | 47496.24 | 985521.77 | 970000 | -6279.74 | -11.68% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 27051.23 | 26128.18 | 985521.77 | 970000 | -923.05 | -3.41% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 22077.55 | 18917.12 | 985521.77 | 970000 | -3160.43 | -14.32% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 14590.37 | 13544.11 | 985521.77 | 970000 | -1046.26 | -7.17% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec/2025 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 14604.27 | 15568.86 | 985521.77 | 970000 | 964.59 | 6.6% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 32527.5 | 30361.75 | 985521.77 | 970000 | -2165.75 | -6.66% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 55212.27 | 48817.07 | 985521.77 | 970000 | -6395.2 | -11.58% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 26103.03 | 25893.66 | 985521.77 | 970000 | -209.37 | -0.8% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Conecta Operações | 4.2.02 | 22101.97 | 19568.95 | 985521.77 | 970000 | -2533.02 | -11.46% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Software e Licenças | CAPEX | Nexa Systems | 4.1.03 | 18493.53 | 18035.78 | 985521.77 | 970000 | -457.75 | -2.48% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | Base Training | 4.2.03 | 15839.5 | 15741.04 | 985521.77 | 970000 | -98.46 | -0.62% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Engenharia | CAPEX | EngPlus Consultoria | 4.1.01 | 26080.36 | 23506.04 | 985521.77 | 970000 | -2574.32 | -9.87% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 44923.3 | 39747.55 | 985521.77 | 970000 | -5175.75 | -11.52% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Mão de Obra | OPEX | Matriz Serviços | 4.2.01 | 25254.84 | 24771.6 | 985521.77 | 970000 | -483.24 | -1.91% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 22881.7 | 21279.82 | 985521.77 | 970000 | -1601.88 | -7% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 15353.09 | 14156.75 | 985521.77 | 970000 | -1196.34 | -7.79% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | ComissionaTech | 4.2.03 | 14786.55 | 13423.52 | 985521.77 | 970000 | -1363.03 | -9.22% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Engenharia | CAPEX | Estrutural Projetos | 4.1.01 | 21914.5 | 22705 | 985521.77 | 970000 | 790.5 | 3.61% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Equipamentos | CAPEX | TecVolt Equipamentos | 4.1.02 | 43336.82 | 45158.8 | 985521.77 | 970000 | 1821.98 | 4.2% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 21885.88 | 21131.15 | 985521.77 | 970000 | -754.73 | -3.45% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 19181.11 | 17170.56 | 985521.77 | 970000 | -2010.55 | -10.48% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 14200.52 | 13036.45 | 985521.77 | 970000 | -1164.07 | -8.2% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 13942.48 | 14254.44 | 985521.77 | 970000 | 311.96 | 2.24% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 16349.99 | 17425.44 | 985521.77 | 970000 | 1075.45 | 6.58% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Equipamentos | CAPEX | NovaGrid Solutions | 4.1.02 | 26644.46 | 23528.95 | 985521.77 | 970000 | -3115.51 | -11.69% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 14548.2 | 13745.27 | 985521.77 | 970000 | -802.93 | -5.52% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Prime Field Service | 4.2.02 | 12991.31 | 13001.96 | 985521.77 | 970000 | 10.65 | 0.08% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Software e Licenças | CAPEX | SysCore | 4.1.03 | 9149.48 | 9687.89 | 985521.77 | 970000 | 538.41 | 5.88% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 10039.65 | 8618.34 | 985521.77 | 970000 | -1421.31 | -14.16% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Engenharia | CAPEX | Orbit Engenharia | 4.1.01 | 7554.7 | 7608.82 | 985521.77 | 970000 | 54.12 | 0.72% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Equipamentos | CAPEX | PowerMec | 4.1.02 | 14091.35 | 13321.8 | 985521.77 | 970000 | -769.55 | -5.46% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Mão de Obra | OPEX | Opera Mais | 4.2.01 | 8202.06 | 7156.13 | 985521.77 | 970000 | -1045.93 | -12.75% | Crítico
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Serviços Terceirizados | OPEX | Terceiriza BR | 4.2.02 | 7214.16 | 6996.07 | 985521.77 | 970000 | -218.09 | -3.02% | Controlado
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Software e Licenças | CAPEX | FluxData | 4.1.03 | 4589.88 | 4195.9 | 985521.77 | 970000 | -393.98 | -8.58% | Atenção
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | May/2026 | Treinamento e Comissionamento | OPEX | SkillUp | 4.2.03 | 4475.88 | 3901.86 | 985521.77 | 970000 | -574.02 | -12.82% | Crítico
Note on Q1: Valor orçado mensal por combinação Projeto + Mês + Categoria.
Note on R1: Valor realizado mensal por combinação Projeto + Mês + Categoria.
Note on S1: Previsão final de custo total do projeto (nível projeto, repetido na fato).

## D_Projetos
ID_Projeto | Projeto | Area | Gerente_Projeto | Status_Projeto | Fase_Projeto | Prioridade | Centro_Custo | Data_Inicio | Data_Fim | Orcamento_Total_Projeto_R$ | Previsto_Final_Projeto_R$ | Desvio_Projetado_R$
PRJ-001 | Expansão Subestação Norte | Infraestrutura | Ana Ribeiro | Em Andamento | Execução | Alta | CC1001 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 4200000 | 4411415.18 | 211415.18
PRJ-002 | Modernização Linha de Transmissão Leste | Operações | Bruno Lima | Atrasado | Execução | Alta | CC1002 | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 3600000 | 4349855.32 | 749855.32
PRJ-003 | Implantação Sistema SCADA | TI | Carla Mendes | Em Andamento | Execução | Alta | CC2001 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 1850000 | 1848792.94 | -1207.06
PRJ-004 | Revamp Casa de Bombas | Manutenção | Diego Costa | Concluído | Encerramento | Média | CC3001 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 980000 | 955969.14 | -24030.86
PRJ-005 | Projeto Eficiência Energética Planta Sul | Operações | Elisa Rocha | Concluído | Encerramento | Média | CC1003 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 1450000 | 1491427.3 | 41427.3
PRJ-006 | Automação de Relatórios Operacionais | TI | Felipe Araujo | Em Andamento | Execução | Média | CC2002 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 620000 | 628002.32 | 8002.32
PRJ-007 | Retrofit de Transformadores | Manutenção | Gabriela Nunes | Atrasado | Execução | Alta | CC3002 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | 2750000 | 3260092.43 | 510092.43
PRJ-008 | Ampliação Centro de Controle | Infraestrutura | Henrique Martins | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC1004 | 2025-09-01 | 2026-06-01 | 2100000 | 2233531.62 | 133531.62
PRJ-009 | Migração ERP de Engenharia | TI | Isabela Freitas | Planejado | Planejamento | Média | CC2003 | 2025-11-01 | 2026-08-01 | 1350000 | 1339078.47 | -10921.53
PRJ-010 | Programa Redução de Perdas | Operações | João Teixeira | Concluído | Encerramento | Média | CC1005 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 890000 | 896301.76 | 6301.76
PRJ-011 | Padronização de Documentação Técnica | Processos | Karen Souza | Em Andamento | Execução | Baixa | CC4001 | 2025-05-01 | 2026-02-01 | 410000 | 416820.14 | 6820.14
PRJ-012 | Instalação de Sensores IoT | Manutenção | Lucas Almeida | Em Andamento | Execução | Média | CC3003 | 2025-07-01 | 2026-04-01 | 1280000 | 1287561.39 | 7561.39
PRJ-013 | Readequação Sistema de Proteção | Operações | Marina Pires | Atrasado | Execução | Alta | CC1006 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 2420000 | 2857634.33 | 437634.33
PRJ-014 | Portal de Indicadores Corporativos | TI | Nicolas Barros | Concluído | Encerramento | Baixa | CC2004 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 540000 | 523727.68 | -16272.32
PRJ-015 | Otimização do Processo de Compras | Processos | Olivia Campos | Concluído | Encerramento | Média | CC4002 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 760000 | 764234.14 | 4234.14
PRJ-016 | Plano Diretor de Ativos 2026 | Processos | Paulo Vieira | Em Andamento | Planejamento | Alta | CC4003 | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 970000 | 985521.77 | 15521.77

## D_Calendario
Data | Ano | Mes_Num | Mes | AnoMes | Trimestre | Ano_Trimestre | Inicio_Mes | Fim_Mes
2025-01-01 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-02 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-03 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-04 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-05 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-06 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-07 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-08 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-09 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-10 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-11 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-12 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-13 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-14 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-15 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-16 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-17 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-18 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-19 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-20 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-21 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-22 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-23 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-24 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-25 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-26 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-27 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-28 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-29 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-30 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-01-31 | 2025 | 1 | Jan | 2025-01 | T1 | 2025-T1 | 2025-01-01 | 2025-01-31
2025-02-01 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-02 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-03 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-04 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-05 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-06 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-07 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-08 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-09 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-10 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-11 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-12 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-13 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-14 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-15 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-16 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-17 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-18 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-19 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-20 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-21 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-22 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-23 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-24 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-25 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-26 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-27 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-02-28 | 2025 | 2 | Feb | 2025-02 | T1 | 2025-T1 | 2025-02-01 | 2025-02-28
2025-03-01 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-02 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-03 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-04 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-05 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-06 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-07 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-08 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-09 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-10 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-11 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-12 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-13 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-14 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-15 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-16 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-17 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-18 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-19 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-20 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-21 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-22 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-23 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-24 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-25 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-26 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-27 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-28 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-29 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-30 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-03-31 | 2025 | 3 | Mar | 2025-03 | T1 | 2025-T1 | 2025-03-01 | 2025-03-31
2025-04-01 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-02 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-03 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-04 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-05 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-06 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-07 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-08 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-09 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-10 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-11 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-12 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-13 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-14 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-15 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-16 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-17 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-18 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-19 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-20 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-21 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-22 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-23 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-24 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-25 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-26 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-27 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-28 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-29 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-04-30 | 2025 | 4 | Apr | 2025-04 | T2 | 2025-T2 | 2025-04-01 | 2025-04-30
2025-05-01 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-02 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-03 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-04 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-05 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-06 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-07 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-08 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-09 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-10 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-11 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-12 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-13 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-14 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-15 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-16 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-17 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-18 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-19 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-20 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-21 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-22 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-23 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-24 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-25 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-26 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-27 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-28 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-29 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-30 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-05-31 | 2025 | 5 | May | 2025-05 | T2 | 2025-T2 | 2025-05-01 | 2025-05-31
2025-06-01 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-02 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-03 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-04 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-05 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-06 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-07 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-08 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-09 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-10 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-11 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-12 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-13 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-14 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-15 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-16 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-17 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-18 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-19 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-20 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-21 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-22 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-23 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-24 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-25 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-26 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-27 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-28 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-29 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-06-30 | 2025 | 6 | Jun | 2025-06 | T2 | 2025-T2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
2025-07-01 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-02 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-03 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-04 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-05 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-06 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-07 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-08 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-09 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-10 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-11 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-12 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-13 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-14 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-15 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-16 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-17 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-18 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-19 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-20 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-21 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-22 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-23 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-24 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-25 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-26 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-27 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-28 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-29 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-30 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-07-31 | 2025 | 7 | Jul | 2025-07 | T3 | 2025-T3 | 2025-07-01 | 2025-07-31
2025-08-01 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-02 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-03 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-04 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-05 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-06 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-07 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-08 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-09 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-10 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-11 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-12 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-13 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-14 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-15 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-16 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-17 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-18 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-19 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-20 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-21 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-22 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-23 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-24 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-25 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-26 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-27 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-28 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-29 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-30 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-08-31 | 2025 | 8 | Aug | 2025-08 | T3 | 2025-T3 | 2025-08-01 | 2025-08-31
2025-09-01 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-02 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-03 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-04 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-05 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-06 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-07 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-08 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-09 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-10 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-11 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-12 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-13 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-14 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-15 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-16 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-17 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-18 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-19 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-20 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-21 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-22 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-23 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-24 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-25 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-26 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-27 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-28 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-29 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-09-30 | 2025 | 9 | Sep | 2025-09 | T3 | 2025-T3 | 2025-09-01 | 2025-09-30
2025-10-01 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-02 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-03 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-04 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-05 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-06 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-07 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-08 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-09 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-10 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-11 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-12 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-13 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-14 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-15 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-16 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-17 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-18 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-19 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-20 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-21 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-22 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-23 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-24 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-25 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-26 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-27 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-28 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-29 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-30 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-10-31 | 2025 | 10 | Oct | 2025-10 | T4 | 2025-T4 | 2025-10-01 | 2025-10-31
2025-11-01 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-02 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-03 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-04 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-05 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-06 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-07 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-08 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-09 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-10 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-11 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-12 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-13 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-14 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-15 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-16 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-17 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-18 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-19 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-20 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-21 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-22 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-23 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-24 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-25 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-26 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-27 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-28 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-29 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-11-30 | 2025 | 11 | Nov | 2025-11 | T4 | 2025-T4 | 2025-11-01 | 2025-11-30
2025-12-01 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-02 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-03 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-04 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-05 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-06 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-07 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-08 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-09 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-10 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-11 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-12 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-13 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-14 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-15 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-16 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-17 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-18 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-19 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-20 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-21 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-22 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-23 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-24 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-25 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-26 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-27 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-28 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-29 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-30 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2025-12-31 | 2025 | 12 | Dec | 2025-12 | T4 | 2025-T4 | 2025-12-01 | 2025-12-31
2026-01-01 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-02 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-03 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-04 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-05 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-06 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-07 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-08 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-09 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-10 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-11 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-12 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-13 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-14 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-15 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-16 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-17 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-18 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-19 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-20 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-21 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-22 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-23 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-24 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-25 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-26 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-27 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-28 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-29 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-30 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-01-31 | 2026 | 1 | Jan | 2026-01 | T1 | 2026-T1 | 2026-01-01 | 2026-01-31
2026-02-01 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-02 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-03 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-04 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-05 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-06 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-07 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-08 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-09 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-10 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-11 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-12 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-13 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-14 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-15 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-16 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-17 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-18 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-19 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-20 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-21 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-22 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-23 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-24 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-25 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-26 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-27 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-02-28 | 2026 | 2 | Feb | 2026-02 | T1 | 2026-T1 | 2026-02-01 | 2026-02-28
2026-03-01 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-02 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-03 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-04 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-05 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-06 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-07 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-08 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-09 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-10 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-11 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-12 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-13 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-14 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-15 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-16 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-17 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-18 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-19 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-20 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-21 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-22 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-23 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-24 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-25 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-26 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-27 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-28 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-29 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-30 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-03-31 | 2026 | 3 | Mar | 2026-03 | T1 | 2026-T1 | 2026-03-01 | 2026-03-31
2026-04-01 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-02 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-03 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-04 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-05 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-06 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-07 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-08 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-09 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-10 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-11 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-12 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-13 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-14 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-15 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-16 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-17 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-18 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-19 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-20 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-21 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-22 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-23 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-24 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-25 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-26 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-27 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-28 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-29 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-04-30 | 2026 | 4 | Apr | 2026-04 | T2 | 2026-T2 | 2026-04-01 | 2026-04-30
2026-05-01 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-02 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-03 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-04 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-05 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-06 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-07 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-08 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-09 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-10 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-11 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-12 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-13 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-14 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-15 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-16 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-17 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-18 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-19 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-20 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-21 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-22 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-23 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-24 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-25 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-26 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-27 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-28 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-29 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-30 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-05-31 | 2026 | 5 | May | 2026-05 | T2 | 2026-T2 | 2026-05-01 | 2026-05-31
2026-06-01 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-02 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-03 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-04 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-05 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-06 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-07 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-08 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-09 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-10 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-11 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-12 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-13 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-14 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-15 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-16 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-17 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-18 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-19 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-20 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-21 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-22 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-23 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-24 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-25 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-26 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-27 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-28 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-29 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-06-30 | 2026 | 6 | Jun | 2026-06 | T2 | 2026-T2 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2026-07-01 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-02 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-03 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-04 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-05 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-06 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-07 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-08 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-09 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-10 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-11 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-12 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-13 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-14 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-15 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-16 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-17 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-18 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-19 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-20 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-21 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-22 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-23 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-24 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-25 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-26 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-27 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-28 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-29 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-30 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-07-31 | 2026 | 7 | Jul | 2026-07 | T3 | 2026-T3 | 2026-07-01 | 2026-07-31
2026-08-01 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-02 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-03 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-04 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-05 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-06 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-07 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-08 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-09 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-10 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-11 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-12 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-13 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-14 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-15 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-16 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-17 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-18 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-19 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-20 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-21 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-22 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-23 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-24 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-25 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-26 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-27 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-28 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-29 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-30 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31
2026-08-31 | 2026 | 8 | Aug | 2026-08 | T3 | 2026-T3 | 2026-08-01 | 2026-08-31

## D_Categorias
Categoria_Custo | Tipo_Custo | Peso_Referencia
Engenharia | CAPEX | 18%
Equipamentos | CAPEX | 32%
Mão de Obra | OPEX | 16%
Serviços Terceirizados | OPEX | 14%
Software e Licenças | CAPEX | 10%
Treinamento e Comissionamento | OPEX | 10%